| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-特级校长工作室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 191.232800 | 191.232800 | 13.328200 | 10 | 6.97% | 0.70 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 结合北京市校长职级制改革和特级校长评审，遴选卓越特级校长建立特级校长工作室，每个特级校长工作室培养6位优秀校长，首都师范大学配备理论导师和助理导师，采用理论研究与实际工作相结合，多元化课程与活动相结合，问题驱动与主动建构相结合的培养方式，为首都教育高端管理人才的梯队建设做出贡献，在根本上激发学校发展活力，促进北京市教育领域人才队伍建设，助力首都基础教育改革与发展，高质量推动教育现代化。 |  |  |  |  | 目前已经围绕预期目标，做了培训前期准备工作：（1）聚焦卓越校长的专业发展需要和当前教育高质量发展的时代背景，研发培训课程，旨在提升校长规划学校发展、营造育人文化、领导课程教学、引领教师成长、优化内部管理、落实依法治教、调试外部环境和凝练办学思想等方面的能力（2）专家队伍的组建，首都师范大学为每个工作室配备理论导师和助理导师 但受疫情影响，委托单位一直未组织学员申报和选拔 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 召开特级校长办学思想研讨会 | 至少3次 | 0 | 5 | 3 | 受疫情影响，市教委一直未组织学员申报和选拔 |  |  |
|  |  |  | 召开市级学术交流活动 | 至少3次 | 0 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 出版课题研究著作 | 1本 | 0 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人员 | 30人 | 0 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在市级以上期刊发表论文 | 6篇 | 0 | 10 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 | >98% | 0 | 10 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 项目做好了前期准备工作 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 191.2328 | 13.3282 | 5 | 2 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 培养30位优秀校长，促进北京基础教育人才队伍的发展 | 学员未选拔，无法培训 | 30 | 26 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 无 | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 60.70 |  |  |  |