附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-一卡通系统升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许磊 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-84171145 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 191.1791 | 191.1791 | 83.0260 |  | 10 |  | 43.43%% |  | 4.34 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 191.1791 | 191.1791 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据学校数字化校园建设总体规划，需要对原系统进行全面的系统升级和改造，升级后的新系统可与老系统实现平滑过渡，使学校信息化建设和管理工作都得到大幅度提升。同时，配套升级改造食堂收费POS机硬件设备及门禁设备、自助查询设备。本期项目主要升级改造需求包括：一卡通系统、移动应用、POS机、水控设备、自助机查询机、一卡通专网和专有硬件环境支撑。满足未来5-8年内一卡通网络系统平稳运行的目标，保证学校各应用系统正常运行，满足学院正常办公教学和科研要求。 |  |  |  |  | 截至2021年12月31日，项目1包合同支付首付款，2包未进行支付。当前已完成项目验收，完成项目总体目标并支付完全部合同款。 （1）一卡通平台升级，实现系统B/S架构；中心系统升级，包含金融数据中心和身份数据中心，支持扫码付等最新一卡通技术； （2）前置系统升级，包含身份前置、综合前置系统，身份管理系统升级，完善一卡通系统的身份数据接入和管理、白名单同步及动态密钥的分发等功能，支持扫码付等最新一卡通虚拟卡技术； （3）卡务管理系统升级为服务大厅； （4）一卡通软网关系统建设； （5）一卡通联机扫码支付平台建设； （6）一卡通微信校园建设； （7）一卡通水控系统升级改造； （8）新建自助服务平台，实现业务的自助办理； （9）一卡通食堂消费系统升级改造，支持扫码支付； （10）完善系统对接，实现数字化校园、校园门禁系统、图书馆以及体能锻炼系统的集成； （11）完成网络设备安装调试。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数据中心、服务大厅、平台软件 |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 微信校园 |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 加密卡、读卡器 |  | 2套 | 2套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | POS机 |  | 100台 | 100台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 水控设备 |  | 330套 | 330套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 圈存/补卡/现金充值一体机 |  | 3套 | 3套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 门禁 |  | 16套 | 16套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 卡片 |  | 2000张 | 2000张 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 操作系统 |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 0 |  | 京华云采无适用版本 |  |
|  |  |  | 双机软件 |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 交换机 |  | 9套 | 9套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 安全测评 |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 与现有应用系统集成 |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备安装调试合格率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备合格率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备系统故障率 |  | ≤2% | ≤1% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目调研 |  | 2021年4月完成 | 2021年4月完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 相关采购流程 |  | 2021年7月完成 | 2021年12月完成 | 2 |  | 0 |  | 项目资金未按原计划落实，未按时开始采购流程 |  |
|  |  |  | 设备安装调试、试运行 |  | 2021年9月完成 | 2022年2月完成 | 2 |  | 0 |  | 项目未按原计划时间开始采购流程，设备未按原计划进行安装 |  |
|  |  |  | 项目验收 |  | 2021年10月完成 | 2022年3月完成 | 2 |  | 0 |  | 项目实施未按原时间计划进行，未按原计划时间验收 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤195.1191万元 | 174.809万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 服务于全体师生，提高校内生活便捷度，提高校园生活服务水平 | 项目完成后将提高和完善各种校园的基础功能，如消费、考勤等与校园生活和管理息息相关的工作，同时大大提高了工作效率，使校园管理环境得到较大改善，为学校以教学为中心的校园信息化建设工作提供更加合理和有序的保障，从而促进教学管理总体效益的提高。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 提高学校办公和科研水平，更好的服务于首都教育教学 | 本项目建成后将使师生员工的生活的便利性和校园管理的合理性得到可靠的保障，使学校的教学资源在现阶段得到充分合理的利用，促进和谐校区、数字化校区的建设，促进学院各项工作和办学效益的提高。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | ≥6年 | 项目建设之后会使全院师生受益。满足未来6-8年使用需要 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教职工满意度 |  | ≥98% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | ≥98% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 一卡通商户满意度 |  | ≥98% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.34 |  |  |  |