附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-普通高中新课程新教材实施指导与监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨德军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88171751 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.15900 |  | 22.5259 | 22.5259 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 35.15900 |  | 22.5259 | 22.5259 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）完成对首批2个新课程新教材实施国家级示范区、6所国家级示范校，2个市级示范区及5所市级示范校，15所项目基地学校普通高中新课程新教材实施的调研、指导和咨询，完成监测报告1篇；（2）推进第二批北京市普通高中新课程新教材实施示范区和示范校遴选及建设工作；（3）完成第二批北京市普通高中特色课程征集评选（100门）及认定（20门），扩大特色课程的共享面及辐射面；（4）修订完善普通高中选课走班工作指导方案及配套案例集（电子版1本）。 |  |  |  |  |  | 除因“市教委推迟新一批示范区示范校推荐评审”和“疫情原因深入区县和学校调研未能全部安排”外，其他目标均已按计划全部完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 监测报告、指导区县级学校、遴选示范区与示范校、特色课程认定、选课走班指导方案、案例集等 指标2： …… |  | （1）新课程新教材实施监测报告1篇；（2）遴选第二批示范区及示范校，指导两批示范区6区、示范校17所，基地校15所；（3）第二批特色课程征集入选100门、认定20门，（4）选课走班工作指导方案1份、案例集1本 |  | 因“市教委推迟新一批示范区示范校推荐评审”，“第二批示范区及示范校”未评选 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调研监测报告 |  | 为行政部门决策和区校工作推动参考 |  | 达到预期效果 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 新课程新教材实施指导 |  | 推动区级学校新课程新教材顺利实施 |  | 达到预期效果 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 示范区、示范校建设 |  | 推动工作实施和突破，发挥示范带动作用 |  | 达到预期效果 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 工作方案及案例集 |  | 区及学校的行动方案及操作参考 |  | 达到预期效果 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 特色课程等课程资源 |  | 区及学校选用、参考 |  | 达到预期效果 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目计划时间 |  | 2021年12月 |  | 按计划完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 22.5259万元 |  | 22.5259万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 监测报告 |  | 决策参考 |  | 达到预期效果 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 新课程新教材实施指导 |  | 推进新课程新教材规范实施 |  | 达到预期效果 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 示范区示范校建设 |  | 推动新课程新教材实施，发挥示范引领作用 |  | 达到预期效果 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 特色课程及选课走班方案、案例集 |  | 使用者选用和参考 |  | 达到预期效果 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教育行政部门 |  | ≥90% |  | 92 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 项目参与者、推进者 |  | ≥90% |  | 94 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 成果应用单位 |  | ≥90% |  | 95 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |