附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-消除安全隐患结构加固-多功能厅综合提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88171819 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 545.634223 | 400 |  | 400 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 545.634223 | 400 |  | 400 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据王宁同志指示精神，我院及时调整了后续新址建设工作内容。集中力量开展教科院新址环境综合整治工作，抓住契机解决我院因缺失食堂、报告厅功能用房缺失问题。 |  |  |  |  |  | 受年中追加项目改为2年期执行及疫情影响，按照计划完成了项目设计、招投标等前期工作，依法依规办理了施工手续，开展了结构加固，水电改造、门窗更换及部分室内装修等约80%的工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造、修缮面积 |  |  | 680㎡ | 400 | 5 |  | 4 |  | 受新冠疫情及年中追加项目改为2年执行影响 |  |
|  |  |  | 指标2：改造、修缮数量 |  |  | 2 | 1.6 | 5 |  | 4 |  | 受新冠疫情及年中追加项目改为2年执行影响 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 未完成 | 5 |  | 0 |  | 受新冠疫情及年中追加项目改为2年执行影响 |  |
|  |  |  | 指标2：项目质量验收标准 |  |  | 依照国家和北京市相关规定的验收标准执行 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备 |  |  | 6月底前完成 | 如期完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：招标采购时间 |  |  | 7月底前完成 | 10月完成 | 5 |  | 2 |  | 受新冠疫情及年中追加项目改为2年执行影响 |  |
|  |  |  | 指标2：项目实施时间 |  |  | 10月底前完成 | 12月完成80% | 5 |  | 2 |  | 受新冠疫情及年中追加项目改为2年执行影响 |  |
|  |  |  | 指标2：验收时间 |  |  | 12月底前完成 | 未完成 | 5 |  | 0 |  | 受新冠疫情及年中追加项目改为2年执行影响 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 545.634223 | 400 | 5 |  | 4 |  | 受新冠疫情及年中追加项目改为2年执行影响 |  |
|  |  |  | 指标2：和社会平均成本比较 |  |  | 采用北京市建设工程预算定额及当期信息价 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力 |  |  | 为学术研究研讨提供场地；改善就餐环境 | 完成80% | 10 |  | 8 |  | 受新冠疫情及年中追加项目改为2年执行影响 |  |
|  |  |  | 指标2：社会影响力 |  |  | 提供130人左右学术研究场地条件 | 完成80% | 10 |  | 8 |  | 受新冠疫情及年中追加项目改为2年执行影响 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 |  |  | 30年 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：职工满意度 |  |  | ≥90% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 77 |  |  |  |