|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-汽车购置及更新（旅行车） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京青年政治学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 李清 | | | 联系电话 | 13693352521 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 26.772093 | 26.772093 | 26.772093 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.772093 | 26.772093 | 26.772093 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过实施本项目，对学院已无法正常使用的老旧车辆进行及时更新，在消除广大师生出行乘车安全的同时，进一步保障学院的教学科研服务、对外交流、社会实践和志愿服务等各项工作正常开展 | | | | | 通过实施本项目，对学院已无法正常使用的老旧车辆进行及时更新，在消除广大师生出行乘车安全的同时，进一步保障学院的教学科研服务、对外交流、社会实践和志愿服务等各项工作正常开展 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 购置数量 | 1 | 1台 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 消除师生外出交通隐患 | 达到师生能安全出行预期目标 | 达到师生能安全出行预期目标 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 满足教师教育教学需要 | 达到教师外出交流学习、科学调研、校外实训等目标 | 达到教师外出交流学习、科学调研、校外实训等目标 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 满足学生工作需要 | 达到学生开展校外实训实习、积极参与社会实践、志愿服务等目标 | 达到学生开展校外实训实习、积极参与社会实践、志愿服务等目标 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 进度指标 | 实施项目和验收 | 6月完成 | 2021年11月 | 10 | 9 | 厂家因疫情影响而推迟 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 26.772093万 | 26.772093万 | 10 | 10 |  | | |
| 效 果 指 标 （30分） | 效益指标 | 师生出行安全 | 确保师生能安全乘车参加各类工作和活动，减少车辆自身问题引发的交通事故 | 师生出行安全得到保证 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 教育教学工作效率 | 确保师生各项教育教学、科研服务、工作生活能及时有效开展 | 教育教学工作效率得到保证 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 学校社会声誉 | 高质量保障师生出行服务，提升教育教学质量，满足学生社会实践，尤其是志愿服务需要，可提升学校的社会影响力 | 学校社会声誉得到提升 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **92.00** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |