附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—北京市教育系统节能减排推进项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张炀 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66023049 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 145.956万元 |  | 145.956万元 | 111.3440万元 |  | 10 | 76.29% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 145.956万元 |  | 145.956万元 | 111.3440万元 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项目的实施，营造教育系统积极投入节能减排的工作氛围，推进绿色学校建设任务，落实垃圾分类工作部署，发挥教育在首都绿色发展中的引导和示范作用，以学校推动社区，带动家庭，进而提高全民参与节能减排的觉悟与行动。通过落实管理节能措施、节能新产品和新技术推广应用，提升高校资源与能源利用效率，在教育系统内形成资源与能源有效利用与节约资源与能源的良性循环。通过本项目，提高教育工作者对学校节能减排工作的理解与认识，将节约资源与能源的理念融入到学校管理中，在学校中形成节约的氛围，将相关内容纳入到学校教育改革与课程建设中，提高师生节约资源与能源的意识，促进师生养成节约资源与能源的行为习惯。 |  |  |  |  |  | 首都师范大学被评为2020年全国能效领跑者，首都医科大学，北京印刷学院，中国农业大学，北京科技大学，中央财经大学，被评为2020年全国节约型公共机构示范单位。组织做好2021年节能目标责任考评工作，实现2021年单位建筑面积能耗下降2%、人均能耗下降2.5%的目标。会同有关部门，指导学校开展节能周、节水周、低碳日、垃圾分类等各种主题宣传活动，提高广大师生节能环保意识和实践能力。组织开展各级各类学校干部教师和后勤部门负责人共400余人的节能减排培训，通过培训不断提高教育系统相关从业人员的能力素质，为首都节能减排工作做出贡献，助力首都生态文明建设。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务 面向群体 |  | 94所高校、17区教委及中小学 |  | 94所高校、17区教委及中小学 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人次 |  | 392人次 |  | 392人次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训面向 |  | 全市教育系统 |  | 全市教育系统 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 考察面向 |  | 典型城市 |  | 全市教育系统 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 影响范围 |  | 全市教育系统 |  | 全市教育系统 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  | 按照计划执行 |  | 按照时间 节点完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预选控制数 |  | 145.956万元 |  | 不超过预算数 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 教育系统节能减排认知度 |  | 进一步增强 |  | 进一步增强 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 师生节能减排意识 |  | 进一步提高 |  | 进一步提高 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教育系统节能减排工作 |  | 进一步推动 |  | 进一步推动 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 大中小各类学校 |  | 基本满意 |  | 基本满意 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |