|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设-一流专业建设-工商管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 柳学信 | | | 联系电话 | 13520195791 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 150.000000 | 149.995000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 150.000000 | 149.995000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：完成《管理学》、《市场营销学》、《企业资源规划（ERP》、《商业模式创新》、《供应链管理》、《创业学》、《跨国公司管理》和《商务谈判》8门慕课线上推广。完成企业管理综合实训虚拟仿真实验教学平台建设与投入应用。 | | | | | 完成8门在线课程录制,完成1项虚拟仿真试验教学平台建设并投入使用，不断提升人才培养质量和教师能力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 在线课程门数 | 8门 | 8门 | 8 | 7.5 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 虚拟仿真实验教学软件 | 1套 | 1套 | 7 | 6.5 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | 教务工作考评 | 合格 | 教务工作考评合格 | 8 | 7 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 学评教成绩 | 高 | 学评教成绩较高 | 7 | 6 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 课程上线运行 | 2021年4月 | 次年完成 | 10 | 5 | 疫情影响 | | |
| 成本指标 | 课程制作及软件维护费用 | 150万 | 实际支出150万元 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 课程在线运行 | 8门 | 课程在线运行8门 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 课程开放运行 | 对外开放 | 课程开放运行对外开放 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 虚拟仿真实验教学平台 | 建成使用 | 虚拟仿真实验教学平台建成使用 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 高 | 学生满意度高 | 5 | 4 | 基本完成满意度指标 | | |
| 教师满意度 | 高 | 教师满意度高 | 5 | 0 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **83.00** |  | | |