附件2-1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育-参加全国大学生艺术展演活动（现场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业（非供应商） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐春生 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66074428 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 380 |  | 380 | 380 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 380 |  | 380 | 380 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 坚持以人为本，以先进文化为导向，弘扬伟大的中华民族精神，展现当代大学生奋发向上的精神风貌；面向全体大学生，立足于提高审美修养和人文素养，促进德智体美全面发展；提升学生的内心审美世界的品位，用先进和优秀的文化打动和感染学生，展示北京高等学校艺术教育的丰硕成果，营造健康高雅的校园文化环境，体现向真、向善、向美、向上的校园文化特质。通过全国性的展演活动建立起与高校长期合作的发展机制，使北京高校艺术教育工作稳步向前。 |  |  |  |  |  | 全市发动各高等学校积极开展各项艺术活动，组织北京地区高校师生赴成都参加全国第六届大学生艺术展演。北京市代表团的师生们以近乎完美的表现征服了观众和观察员，报送教育部的节（项）目荣获一等奖27个，二三等奖19个，北京市教育委员会荣获优秀组织奖。在中国共产党成立100周年之际，以美的姿态，谱写青春华章，献礼建党百年。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 受益学校 |  | 北京市参与的高校 |  | 90余所 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受益人群 |  | 北京大学生 |  | 北京大学生 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 覆盖面 |  | 北京代表团1000人 |  | 近900人 | 5 |  | 4.9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 对外宣传 |  | 加强宣传，传播文化 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  | 组织有序，特色创新 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 演出效果 |  | 品质优良，品位高雅 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 1－3月 |  | 50% |  | 50% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 4－5月 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 |  | ≤380万元 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标（10分） | 推动北京市学校美育工作开展，展示艺术教育成果，为学生搭建展示平台，用艺术陶冶情操、塑造美好心灵，引导广大师生树立高远的理想追求和深沉的家国情怀，展现当代大学生与中国共产党同行、与祖国同行、与时代同行、与人民同行、与梦想同行的价值追求。 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 建立了良好的美育生态 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 提升大学生精神文化生活 |  | 100% |  | 90% | 10 |  | 9 |  | 原因：活动前期宣传推广不够。整改措施：要更好的通过展演的形式使北京高校所有大学生参与艺术活动，普及艺术教育，营造健康、向上的校园文化。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 参与学生 |  | ≥90% |  | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 原因：活动设计没有满足所有人员的需求。整改措施：活动设计应再多元化，考虑不同需求。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.4 |  |  |  |