附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-青年北京学者-李平雪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李平雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520886121 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 79.96 |  | 10 |  | 99.95% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 | 80 |  | 79.96 |  | — |  | 99.95% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：研制飞秒激光源。 目标2：时域太赫兹脉冲的产生。 目标3: 高分辨时域光谱成像。 |  |  |  |  |  | 目标1：完成。 目标2：完成。 目标3: 完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 |  |  | 2-4篇 | 8 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：申请专利 |  |  | 2-4件 | 5 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：人才培养情况（老师、学生） |  |  | 培养博士研究生1-2人，硕士研究生2-4人，使一人晋升副教授。 | 培养博士研究生3人，硕士研究生4人，使一人晋升副教授。 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：关键技术突破 |  |  | 实现飞秒激光产生太赫兹时域光谱成像系统2-3项关键技术突破。 | 实现飞秒激光产生太赫兹时域光谱成像系统2项关键技术突破。 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：人才引进情况 |  |  | 拟引进国内外优秀人才1-2人。 | 引进国内优秀人才2人。 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标6：关键产品转化及应用 |  |  | 完成1-2项关键产品的转化，应用于新一代复杂环境中作战目标、危险气体、爆炸物识别和伤病分级检测。 | 完成1项关键产品的转化 | 3 |  | 2 |  | 由于条件限制，未能充分将关键技术产品进行实地转化。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：论文发表质量 |  |  | 1-2篇SCI论文 | 6篇SCI论文 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：专利类型 |  |  | 申请国家发明专利2-4件 | 申请国家发明专利4件 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：队伍建设水平 |  |  | 建设成为具有国际影响力的超短脉冲光纤激光团队 | 建设成为具有行业影响力的超短脉冲光纤激光团队 | 3 |  | 2 |  | 团队仍处于发展上升期，目标应逐步推进。 |  |
|  |  |  | 指标4：人才引进层次 |  |  | 引进国家级或省部级人才计划1人 | 引进国内优秀博士后人才2人 | 3 |  | 2 |  | 吸纳人才的条件仍需加强完备。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：目标一相应进度指标 |  |  | ≤500小时 | ≤500小时 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：目标二相应进度指标 |  |  | ≤500小时 | ≤500小时 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：目标三相应进度指标 |  |  | ≤500小时 | ≤500小时 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：目标一相应成本指标 |  |  | 50 万元 | 50 万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：目标二相应成本指标 |  |  | 15 万元 | 15 万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：目标三相应成本指标 |  |  | 15 万元 | 14.96 万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济性 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持久度 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：目标一相应满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：目标二相应满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：目标三相应满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  | 优 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。