项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | “向基础教育倾斜——劳动实践资源的开发与利用” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏旭斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994912 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29 |  | 29 | 28.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 29 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依托中国宋庆龄青少年科技文化交流中心实践体验场馆、展项资源，推进三类劳动教育课程研发：一是以丰富职业体验和养成职业一是为目标的职业体验类劳动课程；二是以培养科学精神和提高创造性劳动能力为目标的科技创造类劳动课程；三是以培育精益求精的工匠精神为目标的工艺制作类劳动课程。明确课程教学目标、方案设计、工具使用、考核评价、安全保护等内容，形成劳动实践课程清单。搭建志愿服务劳动平台。 |  |  |  |  |  | 一是主要推进了职业体验类劳动课程、科技创造类劳动课程、工艺制作类劳动课程等三类劳动教育课程研发，初步形成了涵盖50余节劳动活动课程在内的课程清单及活动方案。二是探索一套青少年志愿服务模式，设置30余个青少年志愿服务岗位，创新青少年参与志愿服务的培训、组织、考核、评价等模式，研发青少年志愿服务活动方案、指导手册，并进行经验总结和模式提炼。三是通过开展教师理论研修班、优秀活动方案设计征集评比活动、与教研员“一对一”师带徒活动，不断提高劳动实践教育师资理论水平和实践能力，初步形成了一支能够指导开展劳动实践活动的师资队伍。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 劳动实践活动课程方案 |  | ≥40个 |  | 形成40节劳动实践活动课程方案 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 劳动实践活动课程清单 |  | 1 |  | 完成3份劳动实践活动课程清单 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 劳动实践活动课程示范案例 |  | ≥20个 |  | 已完成40节劳动活动课程教学实录，并在日常服务北京市中小学校 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设置志愿服务劳动岗位 |  | ≥20个 |  | 设置30个志愿服务劳动岗位 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 劳动实践活动课程案例学校选择率 |  | ≥80% |  | 2021年度服务中小学校中，超过80%学校选择劳动活动课程 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 青少年志愿服务模式完成率 |  | ≥95% |  | 完成了青少年志愿服务招募、培训、实践、评级全过程模式设计 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 （16分） | 5月 |  | 制定中心劳动实践活动课程研发实施方案 |  | 已完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 6月 |  | 完成三期教师全员培训 |  | 2021年9月，以《劳动教育功能与教育的再劳动化》《师德向与教师的专业发展》《项目式学习——科技馆类课程》为主题开展全员培训。 | 4 |  | 3 |  | 由于2021年6月，宋庆龄中心教师开展六一主题演出活动筹备及暑期集训工作，无法开展集中全员培训，因此调整到9月份。 |  |
|  |  |  | 10月 |  | 完成三类劳动实践活动课程方案并形成课例 |  | 已于9月完成三类劳动实践活动课程方案，并形成方案集及活动课程清单 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 11月 |  | 完成《青少年志愿服务岗位清单》《劳动实践活动课程清单》 |  | 已于10月完设计并印制《青少年志愿服务岗位清单》《劳动实践活动课程清单》 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （4分） | 经费投入 |  | 30万元 |  | 28.8万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效果指标（30分） | 效益 指标 | 服务学生开展劳动实践体验人次 |  | ≥2000人次 |  | 累计服务40000人次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 服务开展劳动教育学校数量 |  | ≥20所 |  | 累计服务93所 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 用户满意度 | 学生满意度 |  | ≥90% |  | 已达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学校满意度 |  | ≥90% |  | 已达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |