附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高——蛋白药物研发中心建设二期（高水平院校）（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 辛秀兰、冯晖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15210221268、13520107301 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 400 | 400 |  | 399.665 |  | 10 |  | 99.92% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 400 | 400 |  | 399.665 |  | — |  | 99.92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成蛋白药物研发中心二期设备及软件的安装、调试和验收，建设完善质粒生产线和抗体生产线各一条，完成中试基地功能提升，保证蛋白药物研发中心设备持续使用5-10年，为4家以上企业提供技术服务，企业横向到帐50万元，发表论文5篇，申请或授权专利2-3项，开发至少15个实训项目，承担创新型模块课程和小学期课程至少3门，完成50名复合型（C型）人才和至少30名创新型（I型）人才培养，使项目主要服务对象生物工程学院师生和深度合作企业，达到满意。 |  |  |  |  |  | 1.顺利完成蛋白药物研发中心二期设备及软件的安装、调试和验收，验收合格率100%。 2.完成一条质粒生产线和一条抗体生产线的建设完善，完成中试基地的功能提升。 3.蛋白药物研发中心设备可保持先进性可持续使用年限到2026年。 4.已经为华氏医药、义翘神州等4家企业提供技术服务，签订企业横向合同476万元，到账91万元，发表论文6篇，申请或授权专利3项。 5.为药品生物技术专业和生物产品检验检疫专业课程开发15个相关实训项目，承担这两个专业的创新型模块课程和小学期课程3门。 6.顺利完成药品生物技术专业和生物产品检验检疫专业共70名复合型（C型）人才和30名创新型（I型）人才培养。 7.项目主要服务对象：生物工程学院师生和深度合作企业的满意度均达到100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1：建设质粒生产线 |  |  | 1条 | 1条 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：建设抗体生产线 |  |  | 1条 | 1条 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2021年11月底之前完成 | 2021年6月15日完成验收 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制项目总成本 |  |  | 400万元 | 399.665万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1：横向收入 |  |  | ≥50万元 | 签订合同476万元，已到账91万元。 | 3 |  | 3 |  | 超额完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为企业提供技术服务 |  |  | ≥4家 | 4家 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：开发实训项目 |  |  | ≥15个 | 15个 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：培养专业复合型学生数量 |  |  | 50人 | 70人 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：培养创新型学生数量 |  |  | ≥30人 | 30人 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：承担创新型模块化课程和小学期课程 |  |  | ≥3门 | 3门 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标6：发表论文 |  |  | ≥5篇 | 6篇 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标7：申请获授权专利 |  |  | 2-3项 | 3项 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：设备保持先进性可持续使用年限 |  |  | 5-10年 | 2021年-2026年 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  |  | 90%以上 | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：合作企业满意度 |  |  | 90%以上 | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |