|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 姚允聪 | | | 联系电话 | 13910831039 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：师资质量明显提升；目标2：学科平台建设质量明显提升；目标3：人才培养质量明显提升；目标4：学科科研水平明显提升。 | | | | | 目标1：师资质量明显提升；目标2：学科平台建设质量明显提升；目标3：人才培养质量明显提升；目标4：学科科研水平明显提升。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 团队方向 | 1个 | 4个 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 中心成员 | 3名 | 3名 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 校外人才培养与科研示范基地 | 1-2个 | 4个 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 青年教师 | 1-2名 | 2名 | 2.5 | 2 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 博士生导师培养计划 | 2名 | 5名 | 2.5 | 2 | 实际完成比目标偏多，偏离目标较大 | | |
| 校外人才培养与科技示范基地 | 3-5个 | 4个 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 质量指标 | 优化团队方向 | 1个 | 4个 | 2.5 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 扩展中心成员 | 3名 | 3名 | 2.5 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 启动校外人才培养与科研示范基地 | 1-2个 | 4个 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 引进青年教师 | 1-2名 | 2名 | 2.5 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 启动博士生导师培养计划 | 2名 | 5名 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 建立校外人才培养与科技示范基地 | 3-5个 | 4个 | 2.5 | 2.5 |  | | |
| 时效指标 | 优化团队方向1个；扩展中心成员3名；启动校外人才培养与科研示范基地1－2个； | 2021.1-6 | 优化团队方向4个；扩展中心成员3名；启动校外人才培养与科研示范基地4个； | 5 | 5 |  | | |
| 引进青年教师1－2名，启动2名博士生导师培养计划；建立校外人才培养与科技示范基地3－5个 | 2021.7-12 | 引进青年教师2名，启动5名博士生导师培养计划；建立校外人才培养与科技示范基地4个 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 100万 | 100万 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ①学科服务首都现代种业的能力明显提升；②服务设施园艺产业与观光园艺产业的能力明显提升；③服务园艺产品优质安全生产的能力明显提升；④服务京津冀绿色生态建设的能力明显提升。 | 1.提高园艺学科人才培养质量，可直接参与京津冀农业发展。2.与河北承德市农科院合作，成立了蔬菜、食用菌、观赏草等项目的精准帮扶团队，定期带领研究生深入基地与农户，开展技术帮扶和培训。3.①学科服务首都现代种业的能力明显提升；②服务设施园艺产业与观光园艺产业的能力明显提升；③服务园艺产品优质安全生产的能力明显提升；④服务京津冀绿色生态建设的能力明显提升。 | 15 | 13 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 完成各实验平台建设、基地建设，可持续使用10年以上。 | 完成各实验平台建设、基地建设，可持续使用10年以上。 | 15 | 13 | 基本完成可持续影响指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 园艺专业学生 | 整体满意度达99% | 园艺学科整体满意度99% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91.5** |  | | |