附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-建筑工程管理学院项目管理实训室建设项目（央财） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢梦潇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 17600163764 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 87.41797 |  | 86.1507 |  | 10 |  | 98.55% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 87.41797 |  | 86.1507 |  | — |  | 98.55% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成项目实训室建设项目。满足工程管理、工程造价两个专业的职业核心能力课《招投标与合同管理》、《项目管理》课程教学的需求。满足学生居家同步线上听课需求的功能。 |  |  |  |  |  | 完成项目实训室建设项目。满足工程管理、工程造价两个专业的职业核心能力课《招投标与合同管理》、《项目管理》课程教学的需求。满足学生居家同步线上听课需求的功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目管理实训室 |  |  | 1间 | 1间 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 实训室面积 |  |  | 90m2 | 90m2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 已采购产品安装调试及试运行 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 教学、学习效果 |  |  | 提高教学效率，提高学生学习质量 | 提高教学效率，提高学生学习质量 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 已安装产品持续发挥作用的期限 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | 92% | 92%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | 93% | 93%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |