| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者-孙士聪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 孙士聪 |  |  | 联系电话 | 13581629169 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 9.739000 | 9.643800 | 10 | 99.02% | 9.90 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1.发表学术论文2篇；目标2.编辑论文集1部；目标3.开展学术交流6次；目标4.外请专家讲座5次. |  |  |  |  | 发表学术论文2篇；编辑论文集1部；开展学术交流6；外请专家讲座5次. |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 1、发表学术论文 | ≥2 | 2 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2、编辑论文集 | ≥1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 3、开展学术交流 | ≥6 | 6 | 5 | 5 | 受新冠疫情影响，部分采用线上交流，以后要综合考虑外部环境影响 |  |  |
|  |  |  | 4、外请专家讲座 | ≥5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1、论文发表率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2、论文集编辑率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 3、交流实施率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 4、讲座实施率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 9.739 | 9.6438 | 5 | 4.9 | 预算有结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 成果被他刊转载次数 | ≥2次 | 2 | 15 | 13 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学术活动媒体报道 | ≥4次 | 4 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目收益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 95% | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.80 |  |  |  |