附件3

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 中等职业人才培养质量建设—实训基地—地铁列车模拟驾驶项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市自动化工程学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐胜南 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-64871046 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 219.682 | 219.682 |  | 214.8 |  | 10 |  | 97.8% |  | 9.78 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 219.682 | 219.682 |  | 214.8 |  | 10 |  | 97.8% |  | 9.78 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过地铁列车模拟驾驶项目实训基地建设项目的实施，推进产教深度融合、校企紧密合作，进一步满足轨道交通专业实训教学的需求，提高学生的岗位实践动手能力和学习积极性，为提升北京城市服务品质，促进首都经济社会发展，高水平培养高素质高技能城市轨道交通专门人才。 目标1：新建模拟驾驶实训室1间 目标2：提供地铁车辆驾驶与应用课程4-6门，约300课时 目标3：加强校企合作，为地铁企业提供培训服务约500人次 |  |  |  |  |  | 通过地铁列车模拟驾驶项目实训基地建设项目的实施，推进了产教深度融合、加强了学校与地铁企业的紧密合作，进一步满足了轨道交通专业实训教学的需求，极大提高学生的岗位实践动手能力和学习积极性，提升北京城市服务品质，促进首都经济社会发展，高水平培养高素质高技能城市轨道交通专门人才。 目标1：建设完成模拟驾驶实训室1间，建设面积约70平米。 目标2：实训室开展车辆应用与检修专业相关课程。 目标3：开展京港地铁职工培训服务共约0人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  | 基地环境建设面积70平方米 | 建设实训室1间，面积70平米 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 购置轨道交通实训设备90台套 | 整个实训室设备共计90台套 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  | 配置教学系统/软件1套 | 实训室配置多媒体教学系统软件1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  | 满足车辆专业教学需要 | 完全满足车辆专业教学需要 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 全部实训设备质量达到行业标准（GB/T12758-2004、GB/T7928-2003） | 全部实训设备质量达到行业标准（GB/T12758-2004、GB/T7928-2003） | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  | 基地达到国家级重点实训基地标准 | 基地达到国家级重点实训基地标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  | 5月，完成方案制定和前期准备工作 | 5月，完成方案制定和前期准备工作 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 6月，完成招标或比选等工作及签定合同 | 6月，完成招标或比选等工作及签定合同 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  | 7月，组织项目实施 | 7月，组织项目实施 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4： |  |  | 11月，完成项目总结、验收。12月，项目实施满意度调查、归档 | 11月，完成项目总结、验收。12月，项目实施满意度调查、归档 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  | 总成本控制在预算范围内 | 总成本控制在预算范围内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 单位成本如视景显示系统控制在5.1万元内；地铁列车左侧设备柜控制在5万元内。 | 单位成本如视景显示系统控制在5.1万元内；地铁列车左侧设备柜控制在5万元内。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  | 为轨道交通专业，10个班级提供实训条件 | 为轨道交通专业，10个班级提供实训条件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 全年开课4-6门、约300学时，为200余名学生提供实训条件 | 全年开课144学时，为200余名学生提供实训条件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  | 提供京港地铁职业技能培训每年约500人次 | 因疫情，未能开展培训服务 | 3 |  | 0 |  | 根据学校疫情防控要求，开展线上教学工作，待正式复课后，尽快开展 |  |
|  |  |  | 指标4： |  |  | 和至少一所学校共享该实训基地，服务学生100人次 | 和一所学校共享该实训基地，服务学生100人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 采用节能、环保，无污染产品及设备，降低对整体环境的影响 | 采用节能、环保，无污染产品及设备，没有对整体环境造成影响 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 将长期应用于轨道交通专业教学的实习实训中，在10年内能持续有效地提升专业教学质量 | 将长期应用于轨道交通专业教学的实习实训中，在10年内能持续有效地提升专业教学质量 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 通过学生技能提高，能在较长的一段时间内持续促进轨道交通专业学生或学员更好地工作 | 通过学生技能提高，能在较长的一段时间内持续促进轨道交通专业学生或学员更好地工作 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  | 实训基地使用老师满意度达到100% | 实训基地使用老师满意度达到100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 受益学生/学员满意度达到100% | 受益学生/学员满意度达到100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  | 共享单位满意度达到100% | 共享单位满意度达到100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.78 |  |  |  |