附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-良乡校区教学区供暖管线改造（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉涛 |  |  |  |  | 联系电话 | 81353252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 320 | 320 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 320 | 320 | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为落实区领导对良乡大学城集中供热方案的指示，高教园区主导实施的大市政一次管网及新建换热站已启动实施，预计供暖季前实施完毕。本项目计划将北京工商大学教学区连接3座新改造楼宇的供暖二次管线一次性敷设，共计2710米，实现11713.25平方米供热目标。2021年项目结算完毕 |  |  |  |  |  | 已经完成了教学区连接3座新改造楼宇的供暖二次管线一次性敷设，共计2710米，实现了11713.25平 方米供热目标。2021年项目结算完毕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN350保温管 |  | 100米 |  | 100米 | 2 | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建DN250保温管 |  | 1150米 |  | 1150米 | 2 | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建DN200保温管 |  | 685米 |  | 685米 | 2 | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建DN150保温管 |  | 320米 |  | 320米 | 2 | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建DN125保温管 |  | 150米 |  | 150米 | 2 | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建DN100保温管 |  | 140米 |  | 140米 | 2 | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建DN65保温管 |  | 165米 |  | 165米 | 2 | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成供热楼宇 |  | 3座 |  | 3座 | 2 | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实现供暖面积 |  | 11713.25平方米 |  | 11713.25平方米 | 2 | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用电量 |  | 平均每月减少50%以上（约850000kwh） |  | 平均每月减少50%以上（约850000kwh） | 1 | 1 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电费 |  | 平均每月减少约31万元 |  | 平均每月减少约31万元 | 1 | 1 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 需求方案设计 |  | 2020年4月-10月 |  | 2020年4月-10月 | 1 | 1 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2020年10月22日-10月23日 |  | 2020年10月22日-10月23日 | 1 | 1 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公示期 |  | 2020年10月23日-10月28日 |  | 2020年10月23日-10月28日 | 1 | 1 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工合同签订 |  | 2020年10月28日-10月30日 |  | 2020年10月28日-10月30日 | 1 | 1 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工时间 |  | 2020年10月31日-12月25日 |  | 2020年11月9日-2021年4月26日 | 2 | 1 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2020年12月31日前 |  | 2021年4月26日 | 2 | 1.5 |  | 供暖季结束后验收,今后考虑季节影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结算审核 |  | 2021年1-6月 |  | 2021年11月前 | 2 | 1.5 |  | 验收工作顺延，验收单位报告提供较晚，今后考虑季节影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算金额 |  | 工程项目工程费控制在421.270374万元以内 |  | 工程项目工程费控制在320万元以内 | 10 | 10 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益 指标 | 教学环境提升 |  | 室内温度提升5℃左右 |  | 室内温度提升5℃左右 | 10 | 10 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 节能减排 |  | 碳排放量降低 |  | 碳排放量降低 | 10 | 10 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 连续使用20年以上 |  | 连续使用20年以上 | 10 | 10 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 | 10 | 10 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |