|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设-一流专业建设-旅游管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京第二外国语学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 吕宁 | | | 联系电话 | 010-65778251 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 150.000000 | 144.660961 | 10 | 96.44% | 9.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 150.000000 | 144.660961 |  | 96.44% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：计划于2020年在专业实力、人才培养、师资能力三大方面实现绩效目标。具体落实到产出数量体现在：线上线下全方位推进“金课”“慕课”建设。年底前新增慕课3门。教材编制稳中有增。年底前完成2部新教材，资助出版专著7部。加大支持学生参加各类科学研究和学科竞赛和的力度。年底前成功申报各类国家级科研立项10项，省部级立项15项；支持学生参加各类学科竞赛10项（红旅、尖峰时刻）。加强师资培养和团队建设。组织并支持教师参加各种类型的教学培训（金课、慕课、思政等）20人次，形成跨专业、跨系的教学团队建设。将预算投入150万元。人才培养满意度超90%。 | | | | | 2020年在专业实力、人才培养、师资能力三大方面实现绩效目标。具体落实到产出数量体现在：线上线下全方位推进“金课”“慕课”建设。新增慕课3门。教材编制稳中有增。完成4部新教材，资助出版专著7部。支持学生参加各类科学研究和学科竞赛。成功申报各类国家级科研立项12项，省部级立项20项；支持学生参加各类学科竞赛45项（红旅、尖峰时刻）。加强了师资培养和团队建设。组织并支持教师参加各种类型的教学培训（金课、慕课、思政等）40人次，形成跨专业、跨系的教学团队建设。将预算支出近150万元。人才培养满意度超90%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
|  | 数量指标 | 新增慕课 | 3门 | 3门 | 3 | 3 |  | | |
| 新增教材 | 2部 | 4部 | 3 | 3 |  | | |
| 专著成果 | 7部 | 7部 | 3 | 3 |  | | |
| 各类学生科研立项及竞赛 | 35项 | 45项 | 3 | 3 |  | | |
| 教师培训 | 20人/次 | 40/次 | 3 | 3 |  | | |
| 质量指标 | 精品课程 | 上线全国慕课平台，争创教育部金课 | 1门课程上线中慕课平台 | 3 | 3 |  | | |
| 高水平教材 | 创新性强，符合行业发展趋势 | 创新性强，符合行业发展趋势 | 3 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升空间。 | | |
| 标志性专著 | 行业领先，出版社有级别，专业性强 | 行业领先，出版社有级别，专业性强 | 3 | 2 | 完成质量指标，但仍有提升空间。 | | |
| 科研立项档次高 | 国家级、省部级科研项目立项数量领先，竞赛 | 申报国家级12项，省部级20项。 | 3 | 3 |  | | |
| 教师培训 | 全国性高水平、名师讲授 | 全国性高水平、名师讲授40次 | 3 | 3 |  | | |
| 时效指标 | 新增慕课 | 年底前录制完成 | 年底前录制完成 | 2 | 2 |  | | |
| 新增教材 | 年底前誉清 | 年底前誉清 | 2 | 2 |  | | |
| 专著成果 | 年底前提交出版社 | 年底前提交出版社 | 2 | 2 |  | | |
| 各类学生科研立项竞赛 | 年底前完成立项 | 年底前完成立项 | 2 | 2 |  | | |
| 教师培训 | 年底前完成培训 | 年底前完成培训 | 2 | 2 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 150万元 | 144.660961万元 | 10 | 9.5 | 项目资金有结余，今后将加强项目相关论证，提高预算编报的精准性。 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 专业实力 | 进一步提高 | 专业实力得到进一步提高 | 10 | 8 | 效益指标基本实现，但仍有提升空间。 | | |
| 人才培养 | 进一步提升 | 人才培养得到进一步提升 | 10 | 8 | 效益指标基本实现，但仍有提升空间。 | | |
| 师资能力 | 进一步增强 | 师资能力得到进一步增强 | 10 | 8 | 效益指标基本实现，但仍有提升空间。 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 专业实力 | 综合实力保持全国前3名 | 综合实力保持全国前3名 | 4 | 4 |  | | |
| 人才培养 | 学生满意度>90% | 学生综合评教平均分>90，无教学事故 | 3 | 2.5 | 满意度指标基本完成，但仍有提升与进步空间。 | | |
| 师资能力 | 培训人数较2019年增加>10% | 举办参加各类讲座27场培训，约600人次。培训人数较2019年增加30% | 3 | 3 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.64** |  | | |