|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技创新服务能力建设-北京实验室建设-国家经济安全预警工程高性能计算平台（科研类）（年初） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张仰森 | | | 联系电话 | 13161021408 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 47.000000 | 20.590000 | 10 | 43.81% | 4.38 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 47.000000 | 20.590000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过国家经济安全预警工程北京实验室建设项目的开展，将促进北京信息科技大学与相关合作机构（北京交通大学、北京仿真中心等）联合建立跨学科科研团队，开展相关研究工作。预期将有效提升北京信息科技大学科研团队成员的科研水平和学术影响力，并在“国家经济安全预测与预警方法”、“国家经济安全预警集成技术与应用”等研究领域取得一系列高水平研究成果。 | | | | | 通过国家经济安全预警工程北京实验室建设项目的开展，将促进北京信息科技大学与相关合作机构（北京交通大学、北京仿真中心等）联合建立跨学科科研团队，开展相关研究工作。预期将有效提升北京信息科技大学科研团队成员的科研水平和学术影响力，并在“国家经济安全预测与预警方法”、“国家经济安全预警集成技术与应用”等研究领域取得一系列高水平研究成果。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 论文 | 5篇 | 13篇 | 4 | 4 |  | | |
| 专利与软件著作权 | 4项 | 7项 | 4 | 4 |  | | |
| 新增服务器数量 | 2台 | 2台 | 3 | 2 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 经济安全预警相关数据 | 1套 | 0 | 4 | 0 | 疫情原因采购未获批 | | |
| 质量指标 | 在EI检索的国内外期刊/会议发表论文2篇；中文核心期刊论文3篇 | 2篇、3篇 | EI检索论文6篇；SCI检索1篇核心期刊6篇外文期刊1篇国际会议3篇 | 5 | 5 |  | | |
| 发明专利1项；软件著作权3项 | 1项、3项 | 发明专利受理3项，软件著作权4项 | 5 | 5 |  | | |
| 设备 | 知名品牌 | 曙光服务器 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 2020年1-3月完成总体方案设计；2020年4月完成服务器和数据采集服务购置；5-6月完成计算平台的搭建和系统部署；7月-9月完成基于大数据的经济监测模块设计与监测模型设计；2020年9月-12月完成经济监测原型系统设计 | 严格按计划进行 | 按计划完成 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数47万 | 47万 | 20.59万 | 5 | 3 | 疫情导致差旅等无法执行 | | |
| 设备购置成本13.8万 | 13.8万 | 13.8万 | 5 | 5 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 北京信息科技大学在相关研究领域的学术影响力 | 得以增强 | 得以增强 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 其他效益指标 | 培养学生的专业水平综合素质 | 明显提高 | 得以提高 | 15 | 13 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益教师满意度100% | 100% | 100% | 5 | 4 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 培养研究生满意度100% | 100% | 100% | 5 | 4 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80.38** |  | | |