项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜—教师校长素质提升—北京市中小学青年教师教学基本功提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业务 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨江林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994903 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 35.976 | 35.976 |  | 35.536 | 10 | 98.77696% | 9.88 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 35.976 | 35.976 |  | 35.536 | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2021年内完成全市学前、小学、初中、高中四个学段千名青年教师，基于新理念、新标准、新要求的教学基本功培训。以青年教师课堂实践能力为着力点，提升学科育人能力和课堂教学创新能力，发挥教学基本功培训在提高教师专业素养中的关键支撑作用。 |  |  |  |  |  | 2021-2022年完成全市学前、小学、初中、高中四个学段1759名青年教师，基于新理念、新标准、新要求的教学基本功培训。以青年教师课堂实践能力为着力点，提升学科育人能力和课堂教学创新能力，发挥教学基本功培训在提高教师专业素养中的关键支撑作用。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 10分 | 指标1：培训人数 | 学前教师300人次、小学教师300人次、初中200人次、高中200人次 |  |  | 学前教师5400人次、小学教师12496人次、初中和高中29640人次 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：培次训场 | 学前教师10次、小学教师1次、初中10次、高中10次 |  |  | 学前教师12次、小学教师22次、初中和高中40次 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 20分 | 指标1：专业知识 | 通过教学基本功展示活动等级评定合格率达到90%以上。 |  |  | 通过教学基本功展示活动等级评定合格率达到100%。 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：教学设计 | 通过教学方案设计评比，90%以上符合北京市课堂教学评价指标优秀要求。 |  |  | 通过教学方案设计评比，100%符合北京市课堂教学评价指标优秀要求。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3：课堂创新 | 通过教学方案设计评比，90%以上符合北京市课堂教学评价指标优秀要求。 |  |  | 通过教学方案设计评比，100%以上符合北京市课堂教学评价指标优秀要求。 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 10分 | 指标1：培训完成情况 | 2021全年培训完成情况：第一季度30%；二季度40%；三季度20%；四季度10% |  |  | 2021全年培训完成情况：第一季度30%；二季度40%；三季度20%；四季度10% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 10分 | 指标1：经费完成情况 | 项目经费支出分配：第一季度30%；二季度40%；三、四季度30%； |  |  | 项目经费支出分配：第一季度30%；二季度40%；三、四季度30%； |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 指标1：学前、小学教学能力 | 学前及小学青年教师能够独立完成基于单元+主题的教学方案设计 |  |  | 学前及小学青年教师能够独立完成基于单元+主题的教学方案设计 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：初中教学能力 | 学前及初中青年教师能够独立完成基于大目标、大单元的教学设计方案 |  |  | 学前及初中青年教师能够独立完成基于大目标、大单元的教学设计方案 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3：高中教学能力 | 学前及高中青年教师能够独立完成基于大目标、大单元的教学设计方案 |  |  | 学前及高中青年教师能够独立完成基于大目标、大单元的教学设计方案 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：学前、小学教师 | 学前及小学青年教师对培训内容及培训方式的满意度达到90%以上 |  |  | 学前教师对培训内容及方式满意度均达到100%； 小学青年教师对培训内容及方式满意度均达到100%。 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：初中教师 | 初中青年教师对培训内容及培训方式的满意度达到90%以上 |  |  | 初中青年教师对培训内容及培训方式的满意度均达到100% |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：高中教师 | 高中青年教师对培训内容及培训方式的满意度达到90%以上 |  |  | 高中青年教师对培训内容及培训方式的满意度均达到100% |  | 3 | 3 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.88 | 99.88 |  |  |