附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-北京实验室建设-现代交通金属材料与加工技术北京实验室（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工业大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 聂祚仁 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67391536 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 70 | 47.37396 | 10 |  | 67.68% |  |  | 6.77 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 70 | 47.37396 | — |  | 67.68% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 无 |  | 无 | 无 | — |  | 无 |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 无 |  | 无 | 无 | — |  | 无 |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：确定最佳Er/Zr比，以及添加量，进行合金成分的优化设计，以满足传动轴用合金对强度、韧性、焊接性能等的要求； 目标2：揭示Er、Zr在7000系铝合金中的存在形式和作用机理。阐明合金铸造工艺、均匀化工艺对合金铸锭微观组织的影响；研究温度、挤压速度、变形量等参数对挤压成型性能的影响规律； 目标3：探究Er、Zr对7000系铝合金力学性能的影响，探讨组织和性能之间的关联性。 |  |  |  |  |  | 目标1：确定了最佳的Er/Zr比，以及添加量； 目标2：揭示了Er、Zr在7000系铝合金中的存在形式和作用机理，及相关工艺参数的影响规律； 目标3：探究了Er、Zr对7000系铝合金力学性能的影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：SCI/EI/核心接收≥1篇 |  | ≥1篇 |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：专利申请≥1项 |  | ≥1项 |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：汽车传动轴用7000系铝合金研究论文 |  | SCI/EI/核心接收 |  | 2篇论文均被SCI接收并检索 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：合适传动轴管材的成形技术专利 |  | 发明专利申请 |  | 2项发明专利申请初审通过 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：确定最佳Er/Zr比以及添加量时间低于总进度1/3 |  | 时间低于总进度1/3,≦4个月 |  | 4个月完成100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：揭示Er、Zr在7000系铝合金中的存在形式和作用机理时间低于总进度1/3 |  | 时间低于总进度1/3，≦4个月 |  | 4个月完成100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：探究Er、Zr对7000系铝合金力学性能的影响时间低于总进度1/3 |  | 时间低于总进度1/3，≦4个月 |  | 4个月完成100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：确定最佳Er/Zr比以及添加量成本提高不超过8% |  | 合金成本增加少于8% |  | Er/Zr比为2:1，成本提高低于8% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：揭示Er、Zr在7000系铝合金中的存在形式和作用机理成本提高不超过8% |  | 成本提高低于8% |  | Er、Zr在7000系铝合金中的存在形式为Al3(Er、Zr)达成，抑制再结晶，成本提高低于8% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：探究Er、Zr对7000系铝合金力学性能的影响成本提高不超过12% |  | 综合成本提高不超过12% |  | Er、Zr复合添加，析出强化有效提高抗拉强度，成本提高不超过10% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济性 |  | 开发含Er、Zr的7000系铝合金，提高铝合金的综合性能，带动含Er、Zr铝合金汽车产业发展，实现产业增长 |  | 抗拉强度和屈服强度分别为400MPa、340Mpa，延伸率为15%，强度和塑性均高于市场上7N01铝合，拓展其应用，带动含Er、Zr铝合金汽车产业发展 |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 |  | 开发含Er、Zr的7000系铝合金汽车框架，实现汽车减重，降低汽车能源消耗及尾气排放，保护环境 |  | 力学性能高于工业要求以及进口7N01铝合金，拓展了其在汽车中的应用，可作为汽车轻量化材料，降低能耗 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态影响 |  | 开发高强铝合金汽车传动轴材料及适配成形技术，实现汽车减重，降低汽车能源消耗及尾气排放，保护环境 |  | 力学性能高于工业要求以及进口7N01铝合，易于挤压成形，以铝代钢，减重，低油耗、低排放，社会效益显著 |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持久度 |  | 开发含Er、Zr的汽车用稀土铝合金材料，后续可进一步开发利用到汽车其他零部件，进一步实现汽车减重，为实现汽车轻量化打下坚实的基础 |  | 力学性能高于工业要求以及进口7N01铝合，拓展其在汽车领域应用 |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：产品质量 |  | 安全、节能、环保 |  | 力学性能高于工业要求以及进口7N01铝合，达到安全、节能、环保预期目标 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：产品质量满足需求程度 |  | 适用于铝合金汽车厂家 |  | 力学性能高于工业要求以及进口7N01铝合金，成本提高低于10%，适用于铝合金汽车厂家 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：产品质量可靠性 |  | 性能达到厂家指标 |  | 力学性能高于工业要求以及进口7N01铝合金，性能提高10%，达到预期目标 |  | 4 |  | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.77 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。