附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市高端技术技能人才贯通培养-北京财贸2021年贯通外培班海外留学项目（中央资金）、贯通外培班海外留学项目（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李思 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 13521003663 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1250 |  | 1274.251777 |  | 1272.565434 | 10 | 99.88% |  | 9.9 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1250 |  | 1274.2517.77 |  | 12726025.52 | — | 99.84% |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | — | — |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | — | — |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与国外不少于5所大学完成项目合作协议签署；实现不少于项目110名学生顺利到海外合作大学读书；总结学校整合融通国外优质教育资源，提升学校办学水平和教育质量，通过与国外高水平大学合作联合培养，为培养国际化、高水平、创新型、复合型人才的案例经验。 |  |  |  |  |  |  | 学校与9所海外院校签订合作协议、补充协议、备忘录和确认函等各类校级合作文件19份。2021年项目共完成103人在海外院校学习任务。学校总结贯通外培项目在实施过程中与国外院校开展课程比对和学分互认的工作经验，编写专著《高等职业院校专业教学标准国际化操作指南》，并于2021年出版。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 直接入读海外大学学位课程人数 |  | 79人≤直接入读海外大学学位课程人数≤167人次 |  | 103 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |
|  |  | 质量指标 | 与对接海外大学签署对接协议 |  | ≥5个 |  | 9 |  |  |  | 13 |  | 13 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 |  | 2021/12/1 |  | 2021/12/1 |  |  |  | 13 |  | 13 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：培训成本与交通成本 |  | ≤2377.005948万 |  | 1272.602552万 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 深化职业教育教学改革，探索实施素质教育的新途径;构建国际化人才培养“立交桥”;持续提升学生专业技术技能水平及学生跨文化交流能力，培养国际化、高水平、创新型、复合型人才。 |  | 该项目将国际化人才培养“立交桥”设想付诸实践，是深化职业教育改革中的一项重要尝试。项目有效地拓展了学生的国际视野和学习能力和专业水平，同时推动学校教育教学改革向高质量内涵式发展转变，扩大了学校的国际知名度和影响力，积累了新时代国际化高端技术技能人才培养的经验。 |  |  |  | 30 |  | 27 | 受疫情影响，部分项目学生在国内接受国外大学线上教学，学习效果和跨文化交流能力提升受到影响。 学校与在国内留学学生定期交流，疏导学生心理压力，同时为有意出国学生提供国际机票购票服务。 |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 国外合作大学满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 项目学生满意度 |  | ≥90% |  | 91.30% |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.9 |  |