附件3

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-编制出版＜北京高校百年体育＞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育音像报刊总社 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李开发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 25.22384 |  | 23.22384 |  | 10 |  | 92.07% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 25.22384 |  | 23.22384 |  | — |  | 92.07% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | （1月之前）完成规划设计、调查研究、收集资料、文献检索。 （2月至7月）组织撰稿、录排、审读、校对。 （8月至11月）印制、邮寄、付酬。 |  |  |  |  |  | 按计划完成规划设计、调查研究、收集资料、文献检索。 按计划组织撰稿、录排、审读、校对，完成印制、邮寄、付酬。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 撰稿 |  |  | 41万字 | 41万字 | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | 成书 |  |  | 6173册 | 6173册 | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 文字 |  |  | 万分之一差错 | 万分之一差错 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 印制 |  |  | 符合印制标准 | 符合印制标准 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 内容 |  |  | 无政治、政策、科学错误 | 无政治、政策、科学错误 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 成书 |  |  | 8月至11月完成 印制、邮寄 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算 |  |  | 25.22384万元 | 23.22384万元 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 影响力 |  |  | 读者对北京高校百年体育事业发展的了解程度有所提高 | 读者对北京高校百年体育事业发展的了解程度有所提高 | 15 |  | 13 | 在完成基本目标的基础上，继续扩大影响力。 |  |
|  |  |  | 覆盖率 |  |  | 邮寄到位 | 邮寄到位 | 15 |  | 14 | 在完成基本目标的基础上，继续扩大覆盖面。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 认可度 |  |  | 百分之九十 | 百分之九十 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 实用性 |  |  | 有阅读、参考、借鉴、指导价值 | 有阅读、参考、借鉴、指导价值 | 4 |  | 3 | 在完成基本目标的基础上，继续增强实用性。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |