附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-创新团队-李建荣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 环境与生命学部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李建荣 |  |  |  | 联系电话 |  | 67392332 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 93.970400 | 93.838450 |  | 10 |  | 99.86% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为环境管理决策部门提供科技成果支撑及综合考虑环境效益、经济效益、社会效益的优化控制策略。强化产学研合作，积极推动科技成果的转化及产业化，争取在环保技术的产业化方面有所突破，为首都北京的经济建设和社会发展做出实质性的贡献。在队伍建设方面、科学研究方面、人才培养方面完成以下2021年阶段性目标： 目标1：发表高水平国内外期刊论文20篇以上，其中SCI检索论文15篇以上； 目标2：培养博士和硕士研究生15名以上； 目标3：获得省部级以上科研项目3项，申请或授权发明专利5件以上。 |  |  |  |  | 为环境管理决策部门提供科技成果支撑及综合考虑环境效益、经济效益、社会效益的优化控制策略，为首都北京的经济建设和社会发展做出实质性的贡献。本团队开发了新型MOF及离子液体材料，从分子尺度研究了含氯挥发性有机物（CVOCs）气体及水气污染物与材料的吸附机制，通过界面聚合制备了高性能分离膜，研究了膜的分离机理，实现了环境净化和污水处理的目的。通过系列的研究： - 发表了篇SCI论文40篇，其中SCI检索论文35篇； - 培养了硕士和博士毕业生9名、在读硕博研究生22名，培养国家杰出青年基金获得者1人； - 获得国家自然科学基金5项，申请发明专利12项 提升了团队在国际影响力及北京工业大学环境化工学科的国际知名度。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表高水平国内外期刊论文 |  | >20 | 40 | 5 |  | 5 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 发表SCI论文 |  | >15 | 35 | 5 |  | 5 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 培养博士和硕士研究生 |  | >15 | 毕业生9名+在读22名 | 5 |  | 5 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 获得科研项目 |  | >3 | 5 | 5 |  | 5 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 申请或授权发明专利 |  | >5 | 申请发明专利16项 | 5 |  | 4.5 |  | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 发表SCI论文 |  | JCR 2区以上 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
|  |  |  | 获得科研项目 |  | 省部级以上 | 国家自然科学基金委项目 | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 2 |  | 2 |  | 已完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  | 全年预算数93.9704万元 | 实际执行数93.83845万元 | 3 |  | 3 |  | 资金执行率99.86% |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 采用先进技术带来的实际收入增长率 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 带动就业增长率 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 9.5 |  | 已完成 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 水电能源节约率 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 9.5 |  | 已完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 群众对科研工作的满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 已完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。