|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2020现代职业教育质量提升计划-北京青年政治学院学前教育双师培训基地培训课程开发（2020年滚动） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京青年政治学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 厉育纲 | | | 联系电话 | 13910518007 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 72.38 | 69.88 | 96.55 | 10 | 96.55 | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.38 | 69.88 | 96.55 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1.依据国家级专业教学资源库建设标准，完成4门培训课程资源建设；目标2.建成后预计每年有在校生约1000余人、幼儿园教师500人通过本课程资源完成专业课学习及社会实践学习；目标3.通过更新升级可长期使用，接受培训学习者满意度达到90%以上。 | | | | | 1.完成4门课程资源建设；2.所有课程资源用于2019级-2021级在校生620余人使用，附属幼儿园教职工60人使用。因受疫情影响，未在其他幼儿园推广使用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建成培训课程门数 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | | |
| 建成培训课程微视频数 | 120 | 120 | 5 | 5 |  | | |
| 培训课程课件页数 | 2400 | 2480 | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 四门课程验收合格 | 100% | 5 | 5 |  | | |
| 培训课质量标准 | 达到国家级教学资源库建设标准 | 100% | 5 | 5 |  | | |
| 培训课程满意率 | 培训课程满意率在90%以上 | 100% | 5 | 5 |  | | |
| 进度指标 | 项目实施 | 2021年1月-12月 | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 每门课平均开发成本（万元） | 18.095 | 17.47 | 10 | 10 |  | | |
| 效 果 指 标 （30分） | 效益指标 | 建成以后每年培训在校生 | 1000 | 1000 | 15 | 12 | 因疫情影响，培训方式及质量需提高 | | |
| 建成以后每年培训幼儿园教师 | 500 | 500 | 15 | 10 | 因疫情影响，培训方式及质量需提高 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目所提供服务的满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91.7** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |