附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市青少年法治教育主题活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育音像报刊总社 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李开发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 126.593000 |  | 60.80913 |  | 10 |  | 48.36% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 126.5930 |  | 60.80913 |  | — |  | 48.36% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高学生的法律意识，促进北京市各中小学法治教育工作，引导学生学习法律知识，提高法律素质，丰富法治教育资源。通过教师优秀课例征集和基本能力展评活动的开展，提升全市中小学教师课堂讲法的整体水平，从而促进青少年法治教育的整体水平进一步提升。北京市学生宪法学习系列活动通过举办学生宪法演讲活动、宪法日教育活动等，坚持以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以宪法教育为核心，围绕尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法等主题进行演讲，加强法治教育，不断提高广大学生的法治观念和法律意识，使尊法、学法、守法、用法成为青少年的共同追求和自觉行动。召开教育系统“七五”普法总结暨“八五”普法启动大会，总结“七五”普法工作先进经验，部署“八五”普法工作任务及要求。 |  |  |  |  |  | 提高学生的法律意识，促进北京市各中小学法治教育工作，引导学生学习法律知识，提高法律素质，丰富法治教育资源。北京市学生宪法学习系列活动通过举办学生宪法演讲活动等，坚持以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以宪法教育为核心，围绕尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法等主题进行演讲，加强法治教育，不断提高广大学生的法治观念和法律意识，使尊法、学法、守法、用法成为青少年的共同追求和自觉行动。召开教育系统“七五”普法总结暨“八五”普法启动大会，总结“七五”普法工作先进经验，部署“八五”普法工作任务及要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办宪法日活动 |  |  | 1场 | 0场 | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响，项目进行调整。 |  |
|  |  |  | 制作年度法治宣传片 |  |  | 1部 | 0部 | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响，项目进行调整。 |  |
|  |  |  | 组织中小学教师法治教育基本能力展评活动 |  |  | 1场 | 0场 | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响，项目进行调整。 |  |
|  |  |  | 举办北京市学生宪法演讲活动 |  |  | 1场 | 1场 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 举办北京市学生宪法知识竞赛活动 |  |  | 1场 | 1场 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 组织开展学生法治作品征集活动 |  |  | 1场 | 1场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织宪法演讲及知识竞赛国赛赛前培训 |  |  | 1场 | 1场 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 召开教育系统“七五”普法总结暨“八五”普法启动大会 |  |  | 1场 | 1场 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 制作“七五”普法总结宣传片 |  |  | 1部 | 1部 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 法治宣传片质量 |  |  | 达到普法工作领导小组的播放要求 | 达到普法工作领导小组的播放要求 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市学生宪法活动参与区 |  |  | 不少于15个 | 15个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市学生宪法活动参与高校 |  |  | 不少于30个 | 30个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 课例征集展评活动覆盖区 |  |  | 不少于15个 | 0个 | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响、项目进行调整。 |  |
|  |  |  | 各项法治教育活动区参与率 |  |  | 达到100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 宪法活动全国活动获奖人次 |  |  | 不少于三人 | 10人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 北京市学生宪法活动 |  |  | 12月底前完成 | 12月完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 教师法治教育基本能力展评活动 |  |  | 7月底前完成 | 未完成 | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响，项目进行调整。 |  |
|  |  |  | 宪法日活动 |  |  | 12月4日完成 | 未完成 | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响、项目进行调整。 |  |
|  |  |  | 八五普法启动相关工作 |  |  | 12月底前完成 | 12月完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 学生法治作品征集工作 |  |  | 12月底前完成 | 12月完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专家费 |  |  | 控制在20.29万元以内 | 7.26万元 | 1 |  | 1 |  | 受新冠肺炎疫情影响，项目进行调整，经费及时退回。 |  |
|  |  |  | 劳务费 |  |  | 控制3.648万元以内 | 2.46万元 | 1 |  | 1 |  | 受新冠肺炎疫情影响，项目进行调整，经费及时退回。 |  |
|  |  |  | 场租费 |  |  | 控制在4万元以内 | 3.33万元 | 1 |  | 1 |  | 受新冠肺炎疫情影响，部分活动未按计划开展，经费及时退回。 |  |
|  |  |  | 服务费 |  |  | 控制在29.9万元以内 | 28.4万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 制作费 |  |  | 控制在68.411万元以内 | 18.92万元 | 1 |  | 1 |  | 受新冠肺炎疫情影响，部分工作未按计划开展，经费及时退回。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 法治素养 |  |  | 学生法治素养得到提升 | 学生法治素养得到提升，北京学生参加相关全国活动成绩实现历史突破 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 弘扬宪法精神 |  |  | 宪法知识得到广泛普及 | 宪法宣传活动覆盖各级各类学校，宪法知识得到广泛普及 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 法治教育资源 |  |  | 法治教育资源得到丰富 | 通过法治作品征集及宪法宣传活动，法治教育资源得到丰富 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 活动参与者满意度 |  |  | 超过90% | 超过95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |