| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-专门学校教师教育转化能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 席小华 |  |  | 联系电话 | 13811495609 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 44.697700 | 44.697700 | 33.910600 | 10 | 75.87% | 7.59 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 从社会学、社会工作、教育学、心理学的角度出发，研发指导手册，设计提升专门学校教师教育转化能力的培训方案。通过入校指导和系统化培训两个途径开展培训，以适应时代的发展和学生问题的复杂多变，全面、科学、系统地提升专门学校教师的教育转化能力，进一步提升专门学校的教育质量，推动和促进专门学校的发展。 |  |  |  |  | 本项目从多学科的角度出发，研发了提升专门学校教师教育转化能力的指导手册。并通过入校指导和培训的方式，系统的提升了专门学校教师教育转化能力，进一步提升了专门学校的教育质量，促进了专门学校的发展。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成《专门学校教师教育转化能力提升指导手册——知识方法篇》及《专门学校教师教育转化能力提升指导手册——案例篇》 | 完成指导手册2本 | 完成指导手册2本 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 开展入校指导不少于10次 | 开展入校指导，不少于10次 | 开展入校指导10次 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 针对校领导和教师开展培训4次 | 针对50名校领导开展培训1次，针对60名教师开展培训3次 | 针对50名校领导和教师开展培训1次 | 7 | 6 | 受疫情防控的影响，部分培训无法开展，改为线上的方式对教师提供支持 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 编制的《专门学校教师教育转化能力提升指导手册——知识方法篇》具有较高的科学性和可操作性 | 专家组中100%的专家评审通过 | 专家组中100%的专家评审通过 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 编制的《专门学校教师教育转化能力提升指导手册——案例篇》具有较高的科学性和可操作性 | 专家组中100%的专家评审通过 | 专家组中100%的专家评审通过 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 入校指导及培训高质量完成 | 入校指导及系列培训受训教师满意度在90%以上 | 入校指导及系列培训受训教师满意度在达95% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 44.6977 | 33.9106 | 5 | 3 | 预算结余较大，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 指导手册对于教师工作起到具体有效的指导作用 | 试用教师对指导手册满意率达到90%以上 | 试用教师对指导手册满意率达到95% | 15 | 11 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 参训教师教育转化能力提升 | 90%以上的教师掌握受训内容，教育转换能力得到提升 | 95%的教师掌握受训内容，教育转换能力得到提升 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目收益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 95%满意 | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.59 |  |  |  |