|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 大学生就业创业——2021年首都高校大学生常设市场租赁费（理工连廊） | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市教育系统人才交流服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 朱况 | | | 联系电话 | 60910209 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 625.280040 | 625.280040 | 625.280040 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 625.280040 | 625.280040 | 625.280040 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 租用北京理工大学国防科技园1、2号楼连廊一层(以下简称“连廊”)，作为北京市教委建设的服务于北京地区高校毕业生就业工作的唯一一处常设市场，举办各类线下毕业生招聘活动。 | | | | | 租用北京理工大学国防科技园1、2号楼连廊一层(以下简称“连廊”)，作为北京市教委建设的服务于北京地区高校毕业生就业工作的唯一一处常设市场，举办各类线下毕业生招聘活动55场。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 举办双选会场次数 | 全年在毕业生就业常设市场举办各类场地双选会50场 | | 55场 | 10 | 10.00 |  |
| 服务毕业生人次数 | 全年在毕业生就业常设市场服务毕业生≥4万人次 | | 2万 | 6 | 3.00 | 由于疫情原因，按照情防控要求，上半年每场双选会严格控制入场人数，下半年自10月22日后停办所有线下双选会，造成毕业生参会数量减少。今后我们会继续挖掘招聘单位用人需求，通过完善服务吸引更多用人单位招聘，吸引更多毕业生求职。 |
| 提供岗位个次数 | 全年在毕业生就业常设市场为毕业生提供工作岗位≥4万个次 | | 19万 | 6 | 4.80 | 由于疫情原因，用人单位受经济环境影响招聘需求减少造成2021年度目标预计偏低。今后将充分与用人单位沟通，了解招聘计划，合理制订目标。 |
| 质量指标 | 疫情防控工作 | 认真落实北京市疫情防控的各项要求，严格按照教育两委批复的《线下双选会实施方案》开展工作。 | | 按照《线下双选会实施方案》明确具体分工，明确各岗位职责，加强疫情安全防护措施，安全有序完成双选会工作。 | 6 | 6.00 |  |
| 双选会活动现场 | 会前制定组织工作方案、安全工作方案和应急管理预案，确保双选会安全、有序进行，无事故。 | | 制定2021年版《招聘会组织实施方案》、《招聘会安全工作方案》和《招聘会应急管理预案》，安全有序完成双选会服务工作。 | 6 | 6.00 |  |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 2021年11月30日前完成 | | 2021年11月30日前完成 | 6 | 6.00 |  |
| 成本指标 | 招聘会场地租赁费 | 625.280040 | | 625.280040 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济性 | 项目单位以公益服务为主要工作任务，紧紧围绕服务首都高校大学生、提高高校就业工作者服务水平为工作内容，在本场地内举办各类招聘会提供就业岗位。 | | 2021年共举办双选会55场，直接服务北京高校毕业生2万余人次，提供毕业生求职就业岗位机会19万余个，切实为毕业生提供直接就业机会。 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过举办定期化双选会，切实为毕业生提供直接就业机会，与用人单位建立长期的用人招聘机制，积极促进毕业生就业工作的长远发展。 | | 深入贯彻落实中央“六稳六保”决策部署，通过举办公益性专场招聘会，切实为毕业生提供直接就业机会，与用人单位建立长期的用人招聘机制，积极促进毕业生更加高质量就业，获得良好的社会效益。通过举办多场次双选会，为毕业生就业发挥了积极的作用，搭建了用人单位与毕业生之间的桥梁。 | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 持久度 | 首都高校大学生就业创业水平及就业率得到提升，促进就业创业工作开展。 | | 北京地区高校毕业生就业工作平稳、有序开展，毕业生就业率得到提升。 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥80% | | ≥90% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.80 |  |