项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-2021年内部审计项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陶春梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994935 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 148.9600 | 116.8720 |  | 116.8720 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 148.9600 | 116.8720 |  | 116.8720 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成审计项目，出具审计报告，规范单位财务管理。 |  |  |  |  |  | 完成审计项目，出具审计报告，规范单位财务管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：出具4类审计报告 |  |  | 4 | 4 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合《第2306号内部审计具体准则-内部审计质量控制》要求 |  |  | 符合准则要求 | 符合准则要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年12月底前出具审计报告 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：在预算批复额度内 |  |  | 116.8720 | 116.8720 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：规范被审计单位财务管理 |  |  | 规范管理 | 规范管理 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：向委托审计项目的部门反馈审计结果，促进相关管理工作 |  |  | 反馈结果，促进整改 | 反馈结果，促进整改 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：审计纪律公示期间，未收到相关举报和投诉 |  |  | 未收到 | 未收到 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |