附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 学生资助——研究生学业奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63352778 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 146.800000 | 146.700000 |  | 146.700000 |  | 10 |  | 99.93% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 146.800000 | 146.700000 |  | 146.700000 |  | — |  | 99.93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0.000000 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0.000000 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | "项目期目标（2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：进一步落实《中国戏曲学院“十三五”时期发展规划》中关于研究生教育的工作任务，将研究生思想政治教育和学业提升作为重点工作，以项目为纽带，落实《中国戏曲学院关于加强和改进学位与研究生教育的若干意见》，通过学业奖学金和研究生国家助学金，鼓励研究生努力学习优秀学术观点、理论成果，掌握艺术学学科发展动态，拓宽研究生学术视野，提升研究生艺术创作能力，探索艺术领域发展的新方向、新的增长点，增强我院研究生的科研与学术训练水准，使其综合素质得到提升。 |  |  |  |  |  | 进一步落实《中国戏曲学院“十三五”时期发展规划》中关于研究生教育的工作任务，将研究生思想政治教育和学业提升作为重点工作，以项目为纽带，落实《中国戏曲学院关于加强和改进学位与研究生教育的若干意见》，通过学业奖学金和研究生国家助学金，鼓励研究生努力学习优秀学术观点、理论成果，掌握艺术学学科发展动态，拓宽研究生学术视野，提升研究生艺术创作能力，探索艺术领域发展的新方向、新的增长点，增强我院研究生的科研与学术训练水准，使其综合素质得到提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放新生奖学金人数 |  |  | 72人 | 0 | 4 |  | 4 |  | 根据上级最新政策要求，2021年10月重新修订制度，取消了新生奖学金。 |  |
|  |  |  | 发放学业奖学金人数 |  |  | 92人 | 133 | 8 |  | 8 |  | 每年在校生人数不同，因此人数会有偏差 |  |
|  |  |  | 发放单项奖学金人数 |  |  | 56人 | 77 | 8 |  | 8 |  | 因取消新生奖学金，单项奖学金整体人数上调 |  |
|  |  | 质量指标 | 奖学金总体补贴人数率 |  |  | 有资格参与奖学金评定学生的60% | 210人次 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 奖学金发放时间 |  |  | 11月底前发放完成 | 11月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 总体金额数 |  |  | 146.8万元 | 146.7万元 | 10 |  | 9.99 |  | 每年在校生人数不同，因此评奖人数会有偏差，导致实际使用金额有一定偏差 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 学生的学习与科研创作热情以及学生回馈社会的责任感与使命感 |  |  | 提升我院研究生学习和科研创作热情和回馈社会的责任感与使命感 | 学术成果奖学金、艺术实践奖学金、社会工作奖学金、创新励志奖学金等单项奖学金的设置，充分鼓励学生要将课堂所学内容积极实践，创作丰富的艺术作品，或进行科研研究并积极投入到社会实践中等。本年度共评审出学业奖学金、单项奖学金210人次，获奖学生196人，覆盖率为有资格申请奖学金人数的79.35%，研究生奖学金总体覆盖率52.55%，符合上级要求。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生学习各类成果通过展演和研讨会的形式创造社会影响力及其创新能力、学术水平 |  |  | 激励学生以展演和研讨会等形式展示学习成果，不断提高创新能力和学术水平 | 学术成果奖学金、艺术实践奖学金、社会工作奖学金、创新励志奖学金等单项奖学金的设置，充分鼓励学生要将课堂所学内容积极实践，创作丰富的艺术作品，或进行科研研究并积极投入到社会实践中等。本年度共评审出学业奖学金、单项奖学金210人次，获奖学生196人，覆盖率为有资格申请奖学金人数的79.35%，研究生奖学金总体覆盖率52.55%，符合上级要求。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 本专业未来发展的影响，戏曲艺术与戏曲教育事业人才培养。 |  |  | 促进戏曲艺术与戏曲教育事业人才培养 | 学术成果奖学金、艺术实践奖学金、社会工作奖学金、创新励志奖学金等单项奖学金的设置，充分鼓励学生要将课堂所学内容积极实践，创作丰富的艺术作品，或进行科研研究并积极投入到社会实践中等。本年度共评审出学业奖学金、单项奖学金210人次，获奖学生196人，覆盖率为有资格申请奖学金人数的79.35%，研究生奖学金总体覆盖率52.55%，符合上级要求。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 国家助学金项目服务于我院研究生，预计服务对象满意度指标率。 |  |  | 达到90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.99 |  |  |  |