| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-人工智能时代中小学校长信息素养提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 73.224200 | 73.224200 | 54.075000 | 10 | 73.85% | 7.38 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：结合不同区县需求和实际情况组建中小学校长信息素养提升培训团队 目标2：开展北京市各区县中小学校长信息素养培训并形成教学资源 目标3：对校长信息素养培训进行总结与归纳 实现北京市20名中小学校长的信息素养培训，实现信息化素养水平的总体提升，进而促进学校信息化建设和改革，最终实现教学质量的提升。 |  |  |  |  | 目标1：共招募25名校长接受培训，组建20人的来自校内外的专家团队。 目标2：截至目前，已完成13次专题讲座，2次读书会，学员首都教育论坛。活动效果良好。 目标3：已完成项目总结归纳，形成报告。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 进行在线课程资源建设 | 3门 | 3 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 组织培训活动 | 培训20名校长 | 25 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 开展教学研讨会 | 至少5次 | 5 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 发表期刊论文 | 6篇 | 16 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提升校长信息素养能力提升 | 20名校长 | 25 | 8 | 7 | 质量指标较简单，不能完全代表项目质量，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 6月53%；12月100% | 按计划完成 | 5 | 4 | 因疫情原因，部分活动采取线上方式进行，减少了培训费、差旅费等支出。加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 73.2242 | 54.075 | 5 | 3 | 预算结余较大，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 可持续影响指标 | 促进教学质量提升 | 学校信息化建设水平和教学能力提升促进教学质量提升 | 学校信息化建设水平和教学能力得到提升 | 30 | 26 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 6 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.38 |  |  |  |