附件2

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-青年北京学者-尉海军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 尉海军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691283686 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目实施的总目标为设计高能量密度的锂离子电池正极材料，进一步开发高离子电导率与宽电化学窗口的固态电解质，及新型低成本钠/铝离子电池开发与机制研究。 |  |  |  |  |  | 通过电解液设计提高了富锂层状氧化物正极材料的综合电化学性能，开发了电化学窗口高达～4.65 V的聚合物电解质，通过设计分级多孔碳材料实现了长循环性能的铝硫电池，同时球磨制备了晶畴弥散分布的磷硒复合材料提高了钠电池循环性能。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文和申请专利数量 |  |  | 论文：2-3篇，专利：2-4个 | 论文：12篇，专利：8项 | 7.5 |  | 6 |  | 指标设置偏低，下一步提高指标。 |  |
|  |  |  | 指标2：培养研究生 |  |  | 博士1-2人，硕士2-3人 | 博士毕业生2人，硕士毕业生4人 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：论文发表IF>10以上期刊比例 |  |  | 70% | 68% | 7.5 |  | 7.3 |  | 发表论文12篇，IF>10论文8篇，多发表IF>10文章 |  |
|  |  |  | 指标2：培养优秀毕业生 |  |  | 1名 | 1名 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：经费研究进展 |  |  | 按进度执行 | 严格按照计划执行 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 80万 | 80万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：产生市级、校级优秀成果 |  |  | 2项 | 2项 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：培养的优秀人才为社会发展创造效益 |  |  | 1-2人 | 1名北京市优秀毕业生， | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：开发绿色清洁能源 |  |  | 1项 | 新型电化学储能材料相对化石能源，更清洁环保 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：走可持续发展的道路 |  |  | 1项 | 项目致力于国家能源战略发展重要方向先进电池材料与器件的基础与应用研究 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师对支持/培养/培训的满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：院系/所处对所培养教师满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.3 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。