附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_设备购置_多媒体教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 柴博 |  |  |  | 联系电话 | 68901935 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 536.7068 | 536.7068 | 536.5158 | 10 | 99.96%% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 536.7068 | 536.7068 | 536.5158 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 综合楼18间普通教室、教学楼22间公共教室、1间美术教室、1间陶艺教室、1间舞蹈教室，购置相应教室多媒体终端、教学视频展台、多媒体讲桌、扩声音箱、推拉绿板、云台摄像机等多媒体设备，以及触控一体机（86寸）、触控一体机（75寸）、触控一体机（98寸）、移动支架、投影仪、台式机、工作站、打印机等政府采购设备，该项目的建设有助于完善教室多媒体教学的基础条件，提高教师教育教学教研水平，提供多样化的教学模式提高学生学习兴趣，有助于提高我校整体提高办学水平，培养学生“成德达才”。 |  |  |  |  | 项目实际完成100% |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 多媒体设备 |  | 教室多媒体终端40套、推拉复合式搪瓷绿板34套、推拉组合书写白板6套、教师讲台40套、教学视频展台40套、教学音箱40套、舞蹈教室扩声音频设备1批、多媒体录播设备2套、触控一体机（86寸）28台、触控一体机（75寸）14台、投影仪2台、台式机50台、工作站1台、打印机1台、PC端保护软件50套 | 100%完成项目建设内容 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99.99% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到国家标准/技术参数 | 所有设备100%合格，且运行稳定 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020年9月 | 2020年9月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021年6月 | 2021年6月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 536.7068万元 | 536.7068万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  | ≤536.7068万元/套 | 536.7068万元/套 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提供社会服务收益 |  | 536.7068万元/套 | 536.7068万元/套 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 节约维护成本 |  | 节约设备维护维修人员费用及其他费用每年约20万元 | 维修故障率下降90%，减少维修费用 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 完善教室基础教学环境，提高教育教学教研水平，整体提升学校竞争优势 | 提供现代化教学设备，培养学生接收新技术水平，提高教师与学生信息化水平 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对场馆使用满意度 |  | ≥98% | 100% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 老师对场馆使用满意度 |  | ≥98% | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 管理人员对设备使用管理满意度 |  | ≥98% | 100% | 3 | 3 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |