附件1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-美术学(分类发展) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京电影学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 敖日力格 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 82045883 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 |  | 200 |  | 146.125 |  | 10 |  | 73.06% |  | 7.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 |  | 200 |  | 146.125 |  | — |  | 73.06% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目的核心成果是通过组织、策划、实施本届三年展和研讨会，出版1-2册由国、内外理论家撰写的论文集，3-5篇在核心期刊发表的论文及展览图录一册。 |  |  |  |  |  | 2021年12月11日-13日，由北京电影学院主办，北京电影学院美术学院、美术学学科研究院、中国电影视觉艺术研究院承办的“无界——当代视觉艺术邀请展暨学术论坛”在北京电影学院举办。本次活动包括“当代中国电影空间艺术邀请展”与“第五届北京电影学院国际新媒体艺术三年展”两个平行展及同主题学术论坛。 两个平行展于2021年12月11日-25日在北京电影学院怀柔校区展出。12月11日，怀柔区领导、北京电影学院领导和老师，中国电影协会领导以及来自中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、中国戏曲学院、中国艺术研究院、武汉大学等院校的领导、老师、同学们和参展艺术家出席展览开幕式。专家和媒体对展览给予高度好评。 申报书中的具体成果为计划出版1-2册由国、内外理论家撰写的论文集；3-5篇在核心期刊发表的论文；展览图录1册。目前展览图册已编辑完成，二十余位专家学者为学术论坛所撰写的专业文章也已集结成册，进行编辑，只待出版。已在核心期刊发表文章1篇，其余3篇将在今年年内陆续发表。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出版论文集 |  | 1-2册 |  | 0.5 |  | 5 |  | 1 |  | 因疫情原因预期展览时间延后，故没有完成出版工作。但目前已完成基础内容收集与整理，正在编辑中，将尽快出版。 |  |
|  |  |  | 核心期刊发表论文 |  | 3-5篇 |  | 1 |  | 5 |  | 2 |  | 因疫情原因预期展览时间延后，故没有完成发表工作。目前已完成一篇文章的发表，其他文章正在排期中，将于今年年内完成。 |  |
|  |  |  | 出版展览图录 |  | 1册 |  | 0.5 |  | 5 |  | 1 |  | 因疫情原因预期展览时间延后，故没有完成出版工作。但目前已完成基础内容收集与整理，正在编辑中，将尽快出版。 |  |
|  |  | 质量指标 | 论文质量 |  | 达到核心期刊发表标准 |  | 已在核心期刊发表 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作完成进度 |  | 严格按照计划执行 |  | 按照计划执行 |  | 10 |  | 8 |  | 因疫情原因预期展览时间延后，部分工作完成进度有所延迟 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 |  | 200万 |  | 146.125万 |  | 10 |  | 7.3 |  | 因疫情原因，国际交流部分费用未使用，展览时间推迟，部分出版物未能按时出版。 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 我校美术学科社会影响力 |  | 延续三年展的社会影响力进而提升我校美术学科的学术影响力 |  | 成功举办当代电影空间艺术三年展和第五届北京电影学院国际新媒体艺术三年展，邀请学科领域知名学术专家召开对应的讲座论坛，受到中央电视台，北京电视台，中国美术报，雅昌艺术网等知名新闻媒体和业界学术媒体的报道，引起热烈的反响，延续了三年展的社会影响力并且提升了我校美术学科的学术影响力。 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 展览和观众满意度 |  | 大于85% |  | 95% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文读者满意度 |  | 大于85% |  | 95% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81.6 |  |  |  |