|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-外国留学生奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 王少国 | | | 联系电话 | 15120097288 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 129.000000 | 129.000000 | 70.100000 | 10.00 | 54.34% | 5.43 |
| 其中：当年财政拨款 | | 129.000000 | 129.000000 | 70.100000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 留学生奖学金2021年我校拟奖励：博士研究生5人，奖励标准3万元每人；硕士研究生8人，奖励标准3万元每人；本科生30人，奖励标准2万元每人；本科生10人，奖励标准1万元每人；其他40人，奖励标准0.5万元每人。促进留学生学历层次结构的优化和学习成绩的进步。增强我校留学生招生专业吸引力，除进一步增强现有国际经济与贸易、应用经济学、经济学等不同学历层次的留学生招生项目的吸引力，扩大招生规模。 | | | | | 2021年度北京市外国留学生奖学金共发放70.1万元，其中19.9万元用于招收新生，其中：博士研究生2人，本科生5人，招收非学历生5人。其余50.2万元用于奖励在校生，共奖励20人,其中：博士研究生6人，本科生14人 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 普通进修生人数增长 | 5% | 0 | 5 | 2 | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | |
| 本科生人数增长 | 2% | 0 | 5 | 2 | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | |
| 研究生人数增长 | 1% | 0 | 5 | 2 | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | |
| 质量指标 | 学历生占留学生总数的 | 大于20% | 大于30% | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 2021年7月发放比例 | 30% | 0 | 5 | 3 | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | |
| 2021年12月底发放比例 | 100% | 按进度完成全部内容 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 博士研究生5人，奖励标准3万元每人 | 15万 | 8人每人3.7万 | 2 | 2 | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | |
| 硕士研究生8人，奖励标准3万元每人 | 24万 | 0 | 2 | 1 | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | |
| 本科生30人，奖励标准2万元每人 | 60万 | 19人每人2万 | 2 | 2 | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | |
| 本科生10人，奖励标准1万元每人 | 10万 | 0 | 2 | 1 | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | |
| 其他40人，奖励标准0.5万元每人 | 20万 | 5人每人0.5万 | 2 | 2 | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 留学生学费等的总收入比2020年增长 | 2%左右 | 无增长 | 30 | 29.5 | 因受突如其来的全球性疫情影响，申请来华留学的学生急剧下降加之返回本国的在校生不适应网络授课的原因等诸多因素 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 大于90% | 学校满意度大于90% | 5 | 5 |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 受益留学生的满意度 | 大于95% | 受益留学生的满意度大于95% | 5 | 5 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **81.93** |  | | |