附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-外培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67391457 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1279.740638 |  | 1148.073669 | 1131.596905 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1279.740638 |  | 1148.073669 | 1131.596905 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 将111名专业学术能力较强、有一定外语基础的学生，输送到海外知名高校开展访学活动，提高学生学习能力、思维方式、学术眼界，培养具有国际化视野、国际交往能力突出的社会紧缺专业领域的优秀人才。搭建市属高校与海外知名高校、中央高校之间的合作交流平台，推动北京市属高校与海外优质高校之间的交流合作。 |  |  |  |  |  | 2021年计划派出111名外培学生，受全球新冠肺炎疫情影响，实际参加学习的学生为78名。有27名学生退出了外培计划，2名学生选择中途退出，4名学生转成“2+1+1”的培养模式。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 选派外培学生数 |  | 111 |  | 78 | 10 |  | 9 |  | 今年外培计划受疫情客观因素影响，部分学生中途改变了学习计划，部分学生退出了外培计划。 |  |
|  |  |  | 接收外培海外高校数 |  | 4 |  | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 外培内容与学生专业匹配度 |  | 基本匹配 |  | 基本匹配 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生学习能力、思维方式、学术眼界等能力提升程度 |  | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 执行进度 |  | 2021年内完成项目执行 |  | 2021年内完成项目执行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1148.073669 |  | 1131.596905 | 5 |  | 4.9 |  | 项目经费为外币学费和机票费，受汇率和机票价格波动影响较大，执行数很难与预算数完全一致。 |  |
|  |  |  | 学生外培成本 |  | 11.5万元/人/年 |  | 14.5万元/人/年 | 5 |  | 5 |  | 按照京教高{2015}9号《北京高校学生访学项目管理办法（试行）》第十九条的规定：一般不超过生均30万元/年。实际执行未超过此限额。 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 高层次创新型人才培养能力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 学校的办学水平与国际影响力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与外培计划的学生满意度 |  | ≥80% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.8 |  |  |  |