| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市民办幼儿园举办者办园方向专题培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李靖 |  |  | 联系电话 | 13693073815 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 20.960000 | 20.934000 | 10 | 99.88% | 9.99 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 从北京市民办幼儿园中抽取50名左右专业素养强、德才兼备、具有终身学习意识的举办者进行重点培养，帮助其把握正确的办学方向，树立正确的办园理念，尽快实现角色转换，加强党建，系统的学习幼儿园管理理论，掌握人员管理、教研管理、业务管理、财务管理、后勤管理、知识管理方法，适应岗位的要求，推动工作创造性发展，自觉做到个人事业发展与国家社会发展的有机统一，推动民办学前教育事业的可持续发展。 |  |  |  |  | 从北京市民办幼儿园中抽取202名左右专业素养强、德才兼备、具有终身学习意识的举办者进行重点培养，帮助其把握正确的办学方向，树立正确的办园理念，尽快实现角色转换，加强党建，系统的学习幼儿园管理理论，掌握人员管理、教研管理、业务管理、财务管理、后勤管理、知识管理方法，适应岗位的要求，推动工作创造性发展，自觉做到个人事业发展与国家社会发展的有机统一，推动民办学前教育事业的可持续发展。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 组织培训人数 | 50人 | 202人 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 专题讲座 | 10次 | 26次 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 工作坊活动 | 20次 | 27次 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训内容与举办者需求匹配度 | >90% | 90% | 20 | 19 | 绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 20.96 | 20.934 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 办学方向 | 正确 | 把握正确的办学方向，树立正确的办园理念 | 15 | 14 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 管理能力 | 有所提升 | 显著提升 | 15 | 13 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 无 | 无 | 10 | 5 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.99 |  |  |  |