| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-科技计划重点项目（2021年）（科研类）（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李俊奇 |  |  | 联系电话 | 13601287031 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 252.000000 | 252.000000 | 233.763080 | 10 | 92.76% | 9.28 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 该项目的实施，突出了学校的专业特色，均衡了学科布局，将对学校的青年教师培育、学科方向的凝练、高水平科研成果产出等方面起到积极的促进作用。为北京的经济建设发展与城市规划建设提供更好的技术支撑与服务，为学校的学科建设提供更好的支撑，促进学校科学研究事业可持续发展。 |  |  |  |  | 超额完成了项目任务，除既定目标外，还发表专著2本;软件著作权3个 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 设立支持子项目数量 | ≥7 | 8个 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写研究报告数量 | ≥4篇 | 41篇 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利知识产权数量 | ≥5项 | 20个 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 投稿发表论文数量 | ≥8篇 | 5篇 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 申报科技奖励 | ≥2项 | 4项 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表在核心级以上期刊的比例 | ≥60% | 85% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 2021年底结题验收 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 252 | 233.76308 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培养参与学生 | ≥20人 | 39人 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 培养青年教师 | 10人 | 13人 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 人才创新能力 | 显著提升 | 能力显著提升 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员和教师学生满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.28 |  |  |  |