|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-长城学者 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 王威威 | | | 联系电话 | 83911101 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 150.000000 | 150.000000 | 135.630000 | 10 | 90.42% | 9.04 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.000000 | 150.000000 | 135.630000 | — | 90.42% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：三位项目负责人按照预定计划完成本年度的项目研究工作； 目标2：通过长城学者计划的实施，使各项目负责人学术水平及影响力获得进一步提高，促进学校高层次人才队伍的建设；同时通过组建骨干队伍，带动学校人才队伍整体水平的提升。 | | | | | 目标1：各项目负责人均按计划完成了本年度的项目研究工作。 目标2：各项目负责人学术水平及影响力获得进一步提高，促进学校高层次人才队伍的建设；同时通过组建骨干队伍，带动学校人才队伍整体水平的提升。 项目期间共发表SCI论文10篇，培养研究生12人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：发表论文 | 4篇左右 | 10篇 | 7.5 | 7 | 实际完成值超年度指标值，指标制定合理性有待进一步提升 | | |
| 指标2：人才培养 | 培养研究生11人 | 12人 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：论文 | SCI或核心期刊收录论文 | 发表论文均为SCI文章 | 5 | 5 |  | | |
| 指标2：人才培养 | 研究生培养质量提高，达到国家和学校的培养要求。 | 研究生培养质量提高，达到国家和学校的培养要求。 | 5 | 5 |  | | |
| 指标3：项目考核管理 | 通过学校及北京市教委等机构的检查。 | 通过学校及北京市教委等机构的检查。 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 指标1：项目实施进度 | 按照研究进度计划开展各项工作，预计在2021年12月底完成全部工作 | 2021年12月前超额完成了论文发表指标及研究生培养指标 | 10 | 9 | 论文实际完成值超年度指标值，指标制定合理性有待进一步提升 | | |
| 成本指标 | 指标1：项目成本控制 | 项目经费全部用于项目实施中的科学研究、人才培养等，本着节俭原则，严格按照预算执行项目，总成本控制在150万元以内。 | 135.63万元 | 10 | 9 | 因经费于6月到账，故有部分结余，预计2022年4月底前全部支出。 | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益 | 本项目属于人才队伍软实力建设项目，不产生直接经济效益。项目实施中将促进基础研究与临床应用的结合，为某些疾病的防治提供指导策略，从而提高防治效率，节省医疗资源带来间接的经济效益。 | 全部或基本达成预期指标 80%（含）-100% | 15 | 12 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益指标 | 指标2：社会效益 | 1.推进相关领域研究，提高我国在相关领域的研究水平和知名度；2.个人科研能力、学科科研业绩和影响力获得进一步提升，促进学校高端人才队伍的建设，从而带动学校人才队伍整体水平的提升，为社会作出贡献。 | 全部或基本达成预期指标 80%（含）-100% | 15 | 12 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：所覆盖教师、学生的满意度 | 项目完成后，所覆盖教师、学生满意度≥90%。 | 100% | 10 | 8 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88.54** |  | | |