附件3

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-科技重点项目（市级）（年初） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京印刷学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高振清 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 60261064 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 193.35 |  |  | 23.94 |  | 10 |  | 12.38% |  | 4 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 193.35 |  |  | 23.94 |  | — |  | 12.38% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发表论文10-20篇； 申请专利、软著权5-10项； 出版专著、新产品、新工艺1-2项； 人才培养30-50人。 |  |  |  |  |  |  | 发表论文48篇； 申请专利、软著权26项； 出版专著、新产品、新工艺5项； 人才培养45人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科技计划项目 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 申请国家专利、软件著作权数 |  |  | 5-10 |  |  | 26 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文数 |  |  | 10-20 |  |  | 48 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 出版专著、制作作品数 |  |  | 1-2 |  |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师、本科、研究生数 |  |  | 30-50 |  |  | 45 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 撰写研究报告数 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 2021年下半年 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费总预算 |  |  | 193.35万 |  |  | 193.35万 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 得以完善科技创新管理运行机制，通过项目绩效奖励做出突出贡献的项目组成员。 |  |  | 改善 |  |  | 改善 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 利用实验室已经配备的原位再想测试手段，分析PEALD过程的表面化学反应机理。进一步优化PEALD工艺参数，建立沉积参数、前驱体种类与所沉积薄膜的物理化学性质的关联性；制备具有阻变效应的半导体纳米晶复合薄膜，并将其修饰于电极表面，掌握具有阻变性能的半导体纳米晶自组装规律、神经微电极电刺激位点结构与性能的构效关系、神经系统肿瘤细胞与微电极高度耦合的电生理模型，揭示电流作用下载流子产生、传输和复合等微观结构，为后续神经系统肿瘤治疗应用验证奠定了基础；提升印刷信息防伪技术创新能力；通过采用机器视觉和图像处理技术，自动采集辊筒表面图像，全面、快速检测缺陷图像，实现缺陷图像的准确分类。 |  |  | 改善 |  |  | 改善 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益研究生满意度 |  |  | 培养合格人才，让学生受益，》90% |  |  | ≥90% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 院系/所处对所培养教师的满意度 |  |  | 通过通过教师本人的业务素质，从而提高教学质量，》90% |  |  | ≥90% |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。