附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家-控制科学与工程（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩红桂 |  |  |  |  | 联系电话 | 13488724887 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 |  | 437.143054 | 10 | 87.43% |  | 8.7 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 500 | 500 |  | 437.143054 | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | - 完成城市污水处理过程全流程多目标协同优化。 - 发表论文5篇，申请专利4项，软件著作权4项。 3.培养硕士3名，博士1名。 |  |  |  |  |  | 1.已完成城市污水处理过程全流程多目标协同优化。 2.已发表论文6篇，申请专利5项，软件著作权5项。 3.培养硕士3名，博士1名。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文数量 |  |  | 论文5篇 | 论文6篇 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 申请专利数量 |  |  | 申请专利4项 | 申请专利5项 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 培养研究生数量 |  |  | 培养研究生4名（其中博士1名） | 培养研究生4名（其中博士1名） | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 城市污水处理 过程全流程多 目标协同优化 |  |  | 可以在污水处理行业实际应用的先进技术 | 研究的城市污水处理 过程全流程多目标协同优化技术在国内处于领先水平，已在污水处理行业中应用 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | SCI或EI收录5篇 | SCI或EI收录6篇 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 申请专利 |  |  | 申请国家发明专利4项 | 申请国家发明专利5项 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行进度 |  |  | 项目预算在2021年底前执行完毕 | 项目预算在2021年底前完成87.43% | 5 |  | 4.5 |  | 由于疫情影响了预算执行进度。计划在2022年上半年执行完毕。 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 严格按照项目预算执行，成本控制在500万元以内 | 严格按照项目预算执行，成本控制在500万元以内 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 出水稳定达标，降低运行能耗和药耗 |  |  | 保证出水稳定达标，降低运行能耗和药耗达 | 实现出水稳定达到排放标准，运行能耗和药耗达降低5% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 自动化水平 |  |  | 提高城市污水处理运行过程中自动化水平 | 研究的污水处理自动化控制技术已在城市污水处理厂应用，提高了污水处理行业自动化水平 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 示范单位满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.2 |  |  |