| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-北京学者-任东 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 任东 |  |  | 联系电话 | 13699254369 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1) 在国际有影响力的刊物上发表昆虫分类与系统学研究论文8篇, 2) 2021年为学校培养高水平的硕士生6人。 3) 2021年争取获得国家自然科学基金或北京自然科学基金项目1-2项。 4) 2021年在研的基金项目经费不少于400万元。 |  |  |  |  | 1）2021年度发表研究论文11篇； 2）2021年培养硕士生毕业生6人，博士生1人； 3）2021年开始主持1项国家基金国际（地区）合作项目； 4）2021年在研的基金项目经费超过600万 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文 | ≥8篇 | 11篇 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 培养硕士生 | 6人 | 7人 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 在研经费 | ≥400万 | 600万 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 课题申请率 | ≥80% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 学生培养率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 100 | 100 | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 发表论文被SCI收录情况 | ≥8篇 | 11 | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 在研国家基金数量 | ≥3项 | 3 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 论文被其他文章引用、转载、关注量 | ≥100次 | 100 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 7 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |