| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-新时代中小学校长教育评价能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张爽 |  |  | 联系电话 | 13910179604 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 61.256480 | 61.256480 | 31.315745 | 10 | 51.12% | 5.11 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 采用理论研究与实际工作相结合，问题驱动与主动建构相结合的培养方式，通过培训20位左右校长引导学校树立正确的人才观、育人观和质量观，培养学生的核心素养和综合素质，促进学生健康成长发展，督促学校依法办学、规范管理、内涵发展，不断提高育人质量，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 |  |  |  |  | 2021年7月项目开班以来，共组织了4期培训，来自清华大学、中国教育科学研究院、教育部教育发展研究中心等高等院校专家学者，以及京内知名中小学校长和教育管理者为学员带来了14场专题讲座，还组织学员参加了“2021年首都教育论坛”的学术活动 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培训人员 | 20 | 26人，超额完成 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中小学校长评价素养方案 | 1套 | 1份 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 在市级以上期刊发表论文 | 至少2篇 | 3篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 4 | 进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 61.25648 | 31.315745 | 5 | 2 | 由于前期学员遴选周期过长，7月才举办开班仪式，造成项目进度延后；又因疫情原因，部分活动采取线上方式进行，延缓了项目的整体支出进度，并减少了培训费、差旅费等类目的支出额度。 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 培训20位中小学校长 | 26人 | 30 | 27 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 6 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.11 |  |  |  |