项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-民办高校2020年度办学状况年度检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴金珂 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994729 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 170840 | 170840 |  | 170840 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：讨论修改年检指标体系及考核要点，讨论确定年检工作方案 2019年9-11月； 目标2：学校自评，形成自评报告 2019年11-12月； 目标3：公安、卫生、食药专项进校检查 2019年11-12月； 目标4：审核学校年检自评材料 2020年3-4月； 目标5：进校实地考察学校办学状况 2020年3-4月； 目标6：复查和公布年检结论2020年12月（受疫情影响推迟）。 |  |  |  |  |  | 已完成年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专项进校检查 |  |  | 完成36所全日制非学历高等教育机构的安全稳定、卫生、食品安全进校检查。 | 已完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：年检材料审核 |  |  | 完成81所学校年检自查材料审核。 | 已完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：办学状况进校检查 |  |  | 完成25所学校办学状况进校检查。 | 已完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：复查和公布年检结论 |  |  | 完成相关学校的年检复查和公布年检结果。 | 已完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：学校自身建设和发展 |  |  | 引导学校公益、规范办学，不断提高办学质量，突出特色和优势，促进优胜劣汰。 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：社会经济发展 |  |  | 促进首都民办教育健康有序发展，维护首都安全稳定。 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：专项进校检查 |  |  | 2021年11-12月进行36所学校的安全稳定、卫生、食品安全进校检查。 | 已完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：年检材料审核 |  |  | 2022年2-3月进行81所学校年检自查材料的审核。 | 已完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：办学状况进校检查 |  |  | 2022年3-4月进校检查25所学校的办学状况。 | 已完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：复查和公布年检结论 |  |  | 2022年4-5月进行复查和公布年检结果。 | 已完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：聘用专家和工作人员 |  |  | 聘用相关专家和工作人员费用，592,800元。 | 已完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研讨、审材料、进校检查 |  |  | 食宿和场地等费用，229,150元。 | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：交通 |  |  | 专家进校检查交通费用，48,000元。 | 已完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：学校自身建设和发展 |  |  | 改善办学条件，提高办学质量，促进学校依法、规范办学。 | 已完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生 |  |  | 维护学生合法权益，使学生受到良好教育。 | 已完成 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会 |  |  | 维护社会安全稳定，使首都民办教育健康发展。 | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：民办高校 |  |  | 发现问题并促使其解决问题，比较满意。 | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生及家长 |  |  | 办学条件有所改善，教育质量有所提高，比较满意。 | 已完成 | 15 |  | 12.5 |  | 社会满意度有待提高 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.5 |  |  |  |