附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-富河园校区供暖管线改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京物资学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢长永 |  |  |  | 联系电话 | 69511520 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 149.864918 | 149.864918 | 147.338449 | 10 |  | 98.31% |  | 9.83 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 149.864918 | 149.864918 | 147.338449 | — |  | 98.31% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 实施本工程后，使用了25年的富河园校区管线可以得到较好的改造，可以有效地改善师生的供暖需求，为学校提升的生活条件，对学校基础设施建设起着积极的推动作用。项目的实施可以更好的促进学校各项事业的发展。 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：更换地埋管线 |  | 供暖管线为地埋管线，年久老化，需更换塑壳发泡无缝钢管700米。 | 供暖管线为地埋管线，年久老化，需更换塑壳发泡无缝钢管700米。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拆除管线、阀门 |  | 从总阀至各分户楼阀门管线拆除并更换，含入户主阀和暖沟管线至地面。阀门井7座，阀门14台。 | 从总阀至各分户楼阀门管线拆除并更换，含入户主阀和暖沟管线至地面。阀门井7座，阀门14台。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3: 砌制暖气沟、渣土外运 |  | 砌制暖气沟200米并恢复地面，渣土外运。 | 砌制暖气沟200米并恢复地面，渣土外运。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标5： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收 |  | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目制定 |  | 2020年10完成 | 2020年10完成 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：招标时间 |  | 2021年7月前完成 | 2021年6月9日完成 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3: 施工时间 |  | 2021年8月底前竣工 | 2021年8月16日竣工 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4: 验收时间 |  | 2021年8月底前完成 | 2021年8月18日完成 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  | 150万元 | 147.338449万元 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：履行公共服务能力 |  | 提高学校办学的基础设施条件 | 提高学校办学的基础设施条件 | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 9.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.33 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。