|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 直属单位业务发展——2021年北京市积分落户教育背景审核服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市教育系统人才交流服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 王东 | | | 联系电话 | 60910260 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 31.900000 | 31.900000 | 30.842857 | 10 | 96.69% | 9.67 |
| 其中：当年财政拨款 | 31.900000 | 31.900000 | 30.842857 | — | 96.69% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| （1）完成2021年北京市积分落户教育背景中的学位信息比对工作； （2）完成2021年北京市积分落户教育背景国（境）外学历学位不在官网查询范围的数据需要教育部留学服务中心协助核查的工作； （3）完成2021年北京市积分落户教育背景中在官网查询范围之内的国（境）外学历学位教育背景指标和进入复查的国内学历学位教育背景指标进行核查比对工作。 | | | | | （1）完成2021年北京市积分落户教育背景中的学位信息比对工作；（2）完成2021年北京市积分落户教育背景国（境）外学历学位不在官网查询范围的数据需要教育部留学服务中心协助核查的工作；（3）完成2021年北京市积分落户教育背景中在官网查询范围之内的国（境）外学历学位教育背景指标和进入复查的国内学历学位教育背景指标进行核查比对工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 1．完成2021年北京市积分落户教育背景指标学位信息比对工作 | 预计完成国内教育背景指标学位信息的在线比对约10万余条，数据以实际申报数为准。 | | 130111条 | 5 | 5.00 |  |
| 2．完成2021年北京市积分落户教育背景指标国（境）外学历学位信息比对工作 | 预计完成国（境）外学历学位信息比对约1500条，数据以实际申报数为准 | | 2344条 | 5 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 贯彻落实《北京市积分落户管理办法（试行）》文件精神 | 完成2021年积分落户教育背景指标审核工作，确保北京市积分落户工作整体平稳有序进行 | | 按时高质量完成了2021年积分落户教育背景指标审核工作，确保北京市积分落户工作整体平稳有序进行 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 项目进度 | 按照北京市积分落户工作统一部署，5-8月份完成教育背景指标学位信息比对工作 | | 根据北京市积分落户工作统一部署，5-8月份完成教育背景指标学位信息比对工作 | 5 | 5.00 |  |
| 支出进度 | 按照北京市积分落户工作统一部署，预计6月底前支出70%，9月底前支出100%； | | 实际6月底前支出70%，9月底前支出100%； | 5 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 学位查询技术服务费 | 25.000000 | | 25.000000 | 10 | 10.00 |  |
| 劳务费 | 2.400000 | | 1.492857 | 5 | 3.11 | 偏差原因：实际完成情况无法预估，需根据实际需要确定最终成本 改进措施：及时核减项目经费 |
| 服务费 | 4.500000 | | 4.350000 | 5 | 4.83 | 偏差原因：根据综合评定结果确定最终成本 改进措施：及时核减项目经费 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济性 | 项目单位以公益服务为主要工作任务，北京市积分落户教育背景审核工作是一项公益性的项目。 | | 项目单位以公益服务为主要工作任务，通过本项目完成2021年北京市积分落户教育背景中的学位信息在线自动审核比对工作，向积分落户申请人实时反馈学位比对结果，提高工作效率。 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过按时、高质量完成积分落户教育背景指标审核工作，确保北京市积分落户工作整体平稳有序进行和社会稳定。 | | 按时、高质量完成积分落户教育背景指标审核工作，确保北京市积分落户工作整体平稳有序进行和社会稳定。 | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 持久度 | 深入贯彻落实户籍制度改革精神，坚持和强化首都城市战略定位，进一步加强人口服务和管理，逐步有序推进长期在京稳定就业和生活的常住人口落户工作。 | | 深入贯彻落实户籍制度改革精神，坚持和强化首都城市战略定位，进一步加强人口服务和管理，逐步有序推进长期在京稳定就业和生活的常住人口落户工作。 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | | ≥85% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.61 |  |