附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-哲社重点项目（科研类）（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 左敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68984632 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 47 |  | 12.515 |  | 10 |  | 26.63% |  | 2.66 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 47 |  | 12.515 |  | — |  | 26.63% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成专著和研究报告1篇 目标2：完成论文1篇 目标3：参加学术会议1次，培养研究生9名 |  |  |  |  |  | 依托本项目完成研究报告1篇；发表学术论文1篇；参加相关学术会议1次；培养研究生9名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  |  | 指标1：专著和研究报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：论文 |  |  | 1篇 | 1篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：参加学术会议调研 |  |  | 1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：培养研究生 |  |  | 9名 | 9名 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表在中文核心级以上期刊的比例 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：各类项目完成进度 |  |  | 第一阶段：202101-202108，调研、文献综述，对初步研究设想作进一步论证、探索实验并确定最终的研究方案； 第二阶段：202108-202112，按合同书、申报书计划进行各课题的研究。 | 第一阶段：202101-202108，调研、文献综述，对初步研究设想作进一步论证、探索实验并确定最终的研究方案； 第二阶段：202108-202112，按合同书、申报书计划进行各课题的研究。 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，原定个别调研计划改期。后期加快调研进度。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 47万元 | 控制在预算之内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：学科在全国的影响力增强 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：相关部门满意度 |  |  | 大于90% | 大于90% | 5 |  | 4.5 |  | 问卷样本量较低，以后会增加调查问卷的样本量。 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  |  | 大于90% | 大于90% | 5 |  | 4.5 |  | 问卷设计需改进，以后将更加精细化调查问卷的内容。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.66 |  |  |  |