| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-＂新起点”--北京市乡村中小学初任教师教育教学基本功提升计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈文新 |  |  | 联系电话 | 13810897782 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 75.100000 | 44.881700 | 10 | 59.76% | 5.98 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据习近平教育思想和《北京市教师教育振兴行动计划实施办法（2018-2022年）》，本项目针对乡村学校教育教学实际需要，注重新课标新教材和教育观念、教学方法培训，通过跟岗研修、送教下乡、网络研修等多种培训方式，全面提升乡村新任教师整体素质。通过对一两个典型区县进行试点改进，形成良好的培训体系课程及标准。经过几年滚动，完成对全市乡村中小学初任教师的教育教学基本功改善培训，帮助乡村中小学初任教师尽快掌握最基本，最核心的教学方法，更好的进入自己的教师职业角色。 |  |  |  |  | 在疫情防控大背景下，项目组在严格遵守疫情防控要求的前提下开展项目培训工作。通过针对于房山区、通州区、昌平区开展系列化乡村中小学初任教师培训，加强新任教师的教师教育基本理论、实践操作水平。2020年以来，项目组精心策划，精准实施，组组织专家重点对房山区和昌平区多所学校进行了走访调研和集体培训。全年共举办大型培训6场，受益教师多达700余人，全面提高了新任教师的教育教学能力和职业素养，获得了区教委、学校、老师、学生及家长的好评。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 区县的乡村初任教师的全面覆盖培训 | 1-2个 | 完成。培训覆盖3个区 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 区县的乡村初任教师学科培训 | 10个 | 涉及10个学科以上 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 乡村中小学初任教师教育教学基本功能力 | 10个 | 10个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 思想理论水平 | 整体提升 | 得到整体提升 | 10 | 8 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 2020年完成 | 2020年已完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 75.1 | 44.8817 | 5 | 2.5 | 项目申报144万元，批复金额75.1万元。受疫情的影响以及经费下达时间较晚，项目实施时间较短，影响了项目的支出进度，部分费用未支出 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 全面提升1-2个区乡村中小学初任教师教育教学基本功能力 | 2020年完成 | 已完成，效果开始显现 | 30 | 25 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 10 | 5 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 81.48 |  |  |  |