| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养-外培计划（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郭冰珂 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 203.820000 | 101.020300 | 10 | 49.56% | 4.96 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过实施外培计划，不断提升我校本科人才培养国际化水平，拓宽学生国际视野，提高学生综合素质。 目标2：不断扩大与外培院校合作的层次与规模,积极拓展国际化培养途径,进一步推动人才培养机制创新,提升办学水平和教育教学质量。 |  |  |  |  | 通过充分利用“人才培养质量建设-高水平人才交叉培养-外培计划”项目，我校积极落实北京高等教育综合改革政策，推进我校同国（境）外名校之间的交流与合作，创新人才培养机制，培养经济发展与社会建设急需的高水平国际化人才。实施“外培计划”，能够全面提升我校的国际化水平，使人才培养模式多元化、个性化。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 即将出国深造的外培生 | 16名 | 16名 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 进一步梳理、发掘和拓展我校与境外高水平大学的合作关系 | 良好 | 维持良好的关系 | 20 | 13 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 2020年12月到账；2021年3月支付完成 | 5 | 4.5 | ，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 203.82 | 101.0203 | 5 | 2.5 | 预算结余大，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 有利于培养更多高水平人才 | 16名 | 按计划培养了16人 | 10 | 10 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有利于培养具有国际化视野的优秀人才 | 得到拓宽 | 进一步推动人才培养机制创新，提高办学水平和教育教学质量，确保外培学生在国外高校正常学习 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有利于我校进一步巩固京津冀区域教师教育专业学科发展排头兵的地位 | 进一步巩固 | 全面服务北京基础教育国际化发展需求 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 9.5 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.46 |  |  |  |