项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-体育卫生与艺术-2021年北京市校园足球精英赛及足球特色幼儿园试点实践活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘忠心 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66074194 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 456.4761 | 287.6424 |  | 287.6424 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.以区为单位组织192支足球队伍参与比赛，按照男女从小学五年级到高二设置12个组别，扩大普及性和参与面。通过此项目的开展，促进北京市校园足球市级足球赛事的开展，提升北京市校园足球竞赛水平，加强校园足球区与区之间的的沟通、联系和了解，以赛代练，以赛促练，全面了解和提高区级校园足球竞技水平，进行分析、评价，促进区级校园足球了解自身在全市的定位，有针对性地开展校园足球教学、训练、竞赛、管理工作。2.以北京市足球特色幼儿园足球活动体系开发与实践为核心，推进北京市足球特色幼儿园的科学发展，形成足球特色幼儿园的北京模式。围绕幼儿足球游戏创编与实践、幼儿足球体能训练方法实践、幼儿足球全园运动会项目创编、试点园园内幼儿足球竞赛体系构建、足球实验园园内文化创设五大内容为活动要素，遵循幼儿身心发展特点和教育规律，把握幼儿足球发展规律和特点，坚持以游戏为基本活动形式开发活动体系和活动方案，让幼儿享受足球乐趣，培养足球兴趣，促进幼儿在活动中提高身体素质、发展运动能力，通过亲身体验、直接感知、实践操作进行足球活动，在幼儿身心发展的基础上，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 |  |  |  |  |  | 1.通过组织16个区164支队伍，开展456场比赛，12个组别（小学六年级男子，甲组；小学五年级男子，乙组；小学六年级女子，甲组；小学五年级女子，乙组；初二男子，甲组；初一男子，乙组；初二女子，甲组；初一女子，乙组；高二男子，甲组；高一男子，乙组；高二女子，甲组；高二女子，乙组）的比赛。经过三个月的筹备和执行，顺利圆满完成，学生不仅提高了足球竞技水平，还在比赛中学体会到团结协作、顽强拼搏和服从管理等诸多在课堂上体验不到的感受，为全区的荣誉奋力拼搏。 2.因疫情原因未举办足球特色幼儿园试点实践活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 小学五年级区代表队数量 |  |  | 26 | 29 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 小学六年级区代表队数量 |  |  | 26 | 29 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 初中一年级区代表队数量 |  |  | 24 | 29 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 初中二年级区代表队数量 |  |  | 24 | 29 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 高中一年级区代表队数量 |  |  | 20 | 23 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 高中二年级区代表队数量 |  |  | 20 | 25 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 参赛学生数量 |  |  | 3500 | 4014 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 参赛学生人次 |  |  | 20000 | 24000 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 比赛场次 |  |  | 300 | 456 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 专家下校调研与指导 |  |  | 102 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 教师技能提升 |  |  | 1800 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 阶段成果展示活动 |  |  | 2000 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 试点园成果集锦 |  |  | 34 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  | 质量指标 | 参赛球队竞技水平提升 |  |  | 90% | 87% | 1.5 |  | 1.4 |  |  |  |
|  |  |  | 参赛球队教练员执教能力提升 |  |  | 明显 | 明显 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 赛制组织合理性、竞赛结果有效性 |  |  | 合理有效实施 | 合理有效实施 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 足球特色试点实践园 |  |  | 34 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 开设足球游戏课程的幼儿园 |  |  | 34 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 开设足球体能锻炼方法课程的幼儿园 |  |  | 34 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 开展足球全园运动会的幼儿园 |  |  | 34 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 试点园开展园内足球赛事的幼儿园 |  |  | 25 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 构建园区足球文化的幼儿园 |  |  | 25 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目启动 |  |  | 1-3月 | 3月 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目执行 |  |  | 4-6月 | 5-6月 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目结束 |  |  | 7月 | 9月 | 1.5 |  | 1 |  | 疫情原因，比赛验收延后 |  |
|  |  |  | 足球特色幼儿园试点活动第一部分教师技能提升（共3次） |  |  | 3月、4月、8月 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 足球特色幼儿园试点活动专家入园调研 |  |  | 3月 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 足球特色幼儿园试点活动第二部分教师技能提升 |  |  | 5月 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 足球特色幼儿园试点活动专家入园指导 |  |  | 4月、10月 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 足球特色幼儿园试点活动观摩交流学习 |  |  | 6月 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 足球特色幼儿园试点活动阶段成果展示 |  |  | 10月 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 足球特色幼儿园试点活动任务书及成果资料评审 |  |  | 11月 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  |  | 足球特色幼儿园试点活动撰写项目总结报告 |  |  | 1月底 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制金额 |  |  | 456.1761万元内 | 287.6424万元 | 1 |  | 0.6 |  | 疫情原因，幼儿园项目未举办 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  |  | 有力支撑北京市政府《北京市足球改革发展总体方案》文件精神 | 有力支撑北京市政府《北京市足球改革发展总体方案》文件精神 | 5 |  | 4 |  | 评价指标具体支撑材料不足 |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 经济效益指标 |  |  | 节约政府、学校经费、人力成本的支出。 | 节约政府、学校经费、人力成本的支出。 | 5 |  | 4 |  | 评价指标具体支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 环境效益指标 |  |  | 有力提升北京市校园足球氛围 | 有力提升北京市校园足球氛围 | 5 |  | 4 |  | 评价指标具体支撑材料不足 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过足球特色幼儿园试点实践活动，培养幼儿的足球运动兴趣，帮助幼儿在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，促进幼儿五大领域的发展，为我国的“校园足球”夯实基础，储备足球人才后备力量。 |  |  | 得到提升 | 0 | 5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 通过足球特色幼儿园试点实践活动，开展系列教师技能提升活动，提高幼儿园专职和非专职体育教师的专业化水平，丰富教师足球教学手段与方法，增强幼儿园教师凝聚力，促进多学科融合，从而凸显足球特色幼儿园的引领作用。 |  |  | 得到提升 | 0 | 5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过足球特色幼儿园试点实践活动，总结其成功经验继而推广，为北京市足球特色幼儿园提供可参考的模式，逐渐形成幼儿足球北京模式向全国辐射。 |  |  | 总结模式 | 0 | 5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 北京市区教育主管部门满意度 |  |  | 被调查人群90%满意 | 被调查人群90%满意 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参与幼儿园满意度（家长、教师、园长） |  |  | 90%以上 | 0 | 5 |  | 0 |  | 疫情原因未举办 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 49.5 |  |  |  |