附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 双高建设-食品质量检测实验室功能提升一期（高水平院校）（中央） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 辛秀兰、李松 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15801344187 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 25 |  | 25 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：目标1：与企业签订“食品质量检测实验室”共建协议1份； 目标2：完成食品质量检测室仪器的校验1批； 目标3：编制食品质量检测室质量管理文件1套； 目标4：成立食品质量检测组织机构1个； 目标5：完成对计划检测食品样品的检验方法建立和认证准备。 |  |  |  |  |  | 1、已签订共建协议1份 2、已完成全部的仪器校验工作 3、已编制食品质量管理文件1套 4、已成立食品质量检测组织机构 5、已完成检验方法的建立和认证准备 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1：完成食品质量检测室仪器校验 |  |  | 1套 | 1套 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置食品检测所需耗材 |  |  | 1批 | 1批 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：相关检测设备合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置耗材合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2021年6月之前完成 | 2021年5月10日完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制项目总成本 |  |  | 25万元 | 25万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：与企业签订“食品质量检测实验室”共建协议 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：编制食品质量检测室质量管理文件 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：成立食品质量检测组织机构 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成对计划检测食品样品的检验方法建立和认证准备 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：认证方法可持续保持 |  |  | 5--10年 | 5年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  |  | 95%以上 | 满意度100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：合作企业满意度 |  |  | 95%以上 | 满意度100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |